## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO - MG
Municipio |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | DATA | BDI
Empreendimento |  | Reforma Paço Municipal de Rodeiro-MG |  |  |  |  | 2020-05-18 | 31.29%
Endereço |  | Praça São Sebastião, nº 215, Centro, Rodeiro-MG
ITEM | CÓDIGO / REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO C/ BDI | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL C/ BDI
1 |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 7447.5797 | 9777.9274
1.1 | SETOP-ED-48505 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO. | m | 469.15 | 1.8091 | 2.3752 | 848.7486 | 1114.3221
1.2 | SETOP-ED-48480 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO. | m² | 513.87 | 10.7009 | 14.0492 | 5498.8612 | 7219.4549
1.3 | SETOP-ED-48502 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO. | m² | 29.92 | 12.0608 | 15.8346 | 360.8591 | 473.772
1.4 | SETOP-ED-48493 | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO. | m² | 36.33 | 9.0456 | 11.876 | 328.6266 | 431.4539
1.5 | SETOP-ED-48443 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO. | m³ | 1 | 57.6515 | 75.6907 | 57.6515 | 75.6907
1.6 | SETOP-ED-48497 | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO. | m² | 4.61 | 12.8146 | 16.8243 | 59.0753 | 77.56
1.7 | SETOP-ED-48467 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE). | unid. | 7 | 28.864 | 37.8955 | 202.048 | 265.2688
1.8 | SETOP-ED-48436 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO. | m³ | 8.28 | 11.076 | 14.5417 | 91.7093 | 120.4051
2 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 351.3756 | 461.321
2.1 | SETOP-ED-48231 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO. | m² | 12.1 | 29.0393 | 406.0467 | 351.3756 | 461.321
3 |  | BANCADA |  |  |  |  | 779.3722 | 1023.2378
3.1 | SETOP-ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m² | 2.52 | 309.2747 | 406.0467 | 779.3722 | 1023.2378
4 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 1487.1409 | 1952.4672
4.1 | SETOP-ED-50225 | PONTO DE ESGOTO , INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | pt | 4 | 47.4502 | 86.2231 | 189.8006 | 249.1892
4.2 | SETOP-ED-50223 | PONTO DE ESGOTO , INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS E RALOS SIFONADOS) | pt | 10 | 47.6 | 62.2973 | 476 | 624.9404
4.3 | SETOP-ED-50221 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | pt | 10 | 82.134 | 107.8338 | 821.3403 | 1078.3376
4.4 | SETOP-ED-48670 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES. | m | 50 | 34.3597 | 45.1109 | 1717.9869 | 2255.545
5 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 2028.1232 | 2662.7229
5.1 | SETOP-ED-50228 | PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) | pt | 4 | 162.0652 | 212.7754 | 648.2608 | 851.1016
5.2 | SETOP-ED-50232 | PONTO DE TOMADA EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) | pt | 4 | 151.3406 | 198.6951 | 605.3624 | 794.7803
5.3 | SETOP-ED-50227 | PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | pt | 4 | 193.625 | 254.2103 | 774.5 | 1016.841
6 |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 11820.6659 | 15519.3522
6.1 | SETOP-ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA / ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 210.2 | 5.6066 | 7.3609 | 1178.5031 | 1547.2567
6.2 | SETOP-ED-50732 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 216.25 | 20.7833 | 27.2864 | 4494.3885 | 5900.6827
6.3 | SETOP-ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM², PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 112.11 | 54.837 | 71.9955 | 6147.7742 | 8071.4128
7 |  | PISO |  |  |  |  | 29950.0963 | 39321.4814
7.1 | SETOP-ED-50569 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM | m² | 560.71 | 34.7704 | 45.6501 | 19496.111 | 25596.4441
7.2 | COMPOSIÇÃO 1 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60 X 60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 510.35 | 16.1143 | 21.1565 | 8223.946 | 10797.2187
7.3 | COMPOSIÇÃO 2 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO, ALTURA 1O CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m | 458.89 | 4.1407 | 5.4364 | 1900.139 | 2494.6925
7.4 | SETOP-ED-51003 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM | m² | 7.31 | 45.13 | 59.2512 | 329.9003 | 433.1261
8 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 15939.4992 | 20926.9685
8.1 | SETOP-ED-49605 | PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 80 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA | unid. | 24 | 664.1458 | 871.957 | 15939.4992 | 20926.9685
9 |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 2254.7996 | 2960.3265
9.1 | COMPOSIÇÃO 3 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO A ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA + ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA MÉTALICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, INCLUSIVE ASSENTO | unid. | 2 | 534.9018 | 702.2726 | 1069.8037 | 1404.5452
9.2 | COMPOSIÇÃO 4 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA MÉTALICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, INCLUSIVE ASSENTO | unid. | 2 | 452.4636 | 594.0394 | 904.9272 | 1188.0789
9.3 | SETOP-ED-50279 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 4 | 222.8153 | 292.5342 | 891.2611 | 1170.1367
9.4 | SETOP-ED-50277 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465 X 330 X 115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1 | 280.0688 | 367.7024 | 280.0688 | 367.7024
10 |  | ESCADA |  |  |  |  | 1830.4776 | 2403.234
10.1 | SETOP-ED-50846 | ESCADA DE CONCRETO 20 MPA, APARENTE, ESPELHO= 16,3 CM, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | m³ | 1.26 | 1452.76 | 1907.3286 | 1830.4776 | 2403.234
11 |  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE E GARAGEM |  |  |  |  | 13839.4905 | 18169.8671
11.1 | SETOP-ED-50569 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM | m² | 103.7 | 34.7704 | 45.6501 | 3605.6905 | 4733.911
11.2 | SETOP-ED-50939 | GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D= 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H= 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1.1/2" | m | 20 | 511.69 | 671.7978 | 10233.8 | 13435.956
12 |  | MURO DE CONTENÇÃO |  |  |  |  | 18583.3667 | 24398.1021
12.1 | SETOP-ED-48193 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | m² | 72 | 46.6319 | 61.223 | 3357.4968 | 4408.0575
12.2 | SETOP-ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H<= 1,50 M | m³ | 10.26 | 44.982 | 59.0569 | 461.5153 | 605.9235
12.3 | SETOP-ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 151.16 | 38.9377 | 51.1213 | 5885.8197 | 7727.4927
12.4 | SETOP-ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6.3mm A 12.5mm) | kg | 424.7 | 7.4401 | 9.7681 | 3159.8171 | 4148.5238
12.5 | SETOP-ED-48297 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4.2mm A 5.0mm) | kg | 175 | 7.2618 | 9.534 | 1270.8106 | 1668.4473
12.6 | SETOP-ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 10.88 | 408.815 | 536.7332 | 4447.9072 | 5839.6574
TOTAL | [7 empty] | 106311.9873
TOTAL + BDI | [7 empty] | 139577.0081
Como referência utilizou-se SETOP JANEIRO/2020.
_______________________________________________
Caio de Azevedo Nicolato Franco
Eng.Civil da Prefeitura Municipal de Rodeiro
CREA/MG: 212463/D
1 |  | APLICAÇÃO DE GESSO EM ALVENARIA
1.1 | 87418 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. | m² | 282.45
1.1 | 87418 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. | m² | 282.45
TOTAL DA OBRA
_______________________________________________

## Composição de Custos
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-48505 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO. | m
SETOP-ED-50381 | Pedreiro com encargos complementares | h | MOD | 0.012 | 18.46 | 0.22152 | 0.012
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 0.12 | 13.23 | 1.5876 | 0.12
|  |  | M.O : | 1.8091 |  | Total s/ BDI: | 1.8091
|  |  | Outros : |  |  | Total c/ BDI : | 2.3752
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-48480 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO. | m²
SETOP-ED-50381 | Pedreiro com encargos complementares | h | MOD | 0.078 | 18.46 | 1.4399 | 0.078
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 0.7 | 13.23 | 9.261 | 0.7
|  |  | M.O : | 10.7009 |  | Total s/ BDI: | 10.7009
|  |  | Outros : |  |  | Total c/ BDI : | 14.0492
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-48502 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO. | m²
SETOP-ED-50381 | Pedreiro com encargos complementares | h | MOD | 0.08 | 18.46 | 1.4768 | 0.08
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 0.8 | 13.23 | 10.584 | 0.8
|  |  | M.O : | 12.0608 |  | Total s/ BDI: | 12.0608
|  |  | Outros : |  |  | Total c/ BDI : | 15.8346
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-48493 | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO. | m²
SETOP-ED-50381 | Pedreiro com encargos complementares | h | MOD | 0.06 | 18.46 | 1.1076 | 0.06
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 0.6 | 13.23 | 7.938 | 0.6
|  |  | M.O : | 9.0456 |  | Total s/ BDI: | 9.0456
|  |  | Outros : |  |  | Total c/ BDI : | 11.876
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-48443 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO. | m³
SETOP-MATED-11199 | Martelete elétrico 1,13HP | unid. | MAT | 10 | 2.36 | 23.6 | 10
SETOP-MATED-11962 | Ponteiro para rompedor (comprimento: 160 mm / diâmetro da seção: 32 mm) | unid. | MAT | 0.07 | 108.45 | 7.5915 | 0.07
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 2 | 13.23 | 26.46 | 2
|  |  | M.O : | 26.46 |  | Total s/ BDI: | 57.6515
|  |  | Outros : | 31.1915 |  | Total c/ BDI : | 75.6907
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-48497 | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO. | m²
SETOP-ED-50381 | Pedreiro com encargos complementares | h | MOD | 0.085 | 18.46 | 1.5691 | 0.085
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 0.85 | 13.23 | 11.2455 | 0.85
|  |  | M.O : | 12.8146 |  | Total s/ BDI: | 12.8146
|  |  | Outros : |  |  | Total c/ BDI : | 16.8243
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-48467 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE). | unid.
SETOP-ED-50374 | Bombeiro/Encanador com encargos complementares | h | MOD | 1.6 | 18.04 | 28.864 | 1.6
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 1.6 | 13.23 | 21.168 | 1.6
|  |  | M.O : | 28.864 |  | Total s/ BDI: | 28.864
|  |  | Outros : |  |  | Total c/ BDI : | 37.8955
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-48436 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO. | m³
SETOP-ED-50381 | Pedreiro com encargos complementares | h | MOD | 0.6 | 18.46 | 11.076 | 0.6
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 6 | 13.23 | 79.38 | 6
|  |  | M.O : | 11.076 |  | Total s/ BDI: | 11.076
|  |  | Outros : |  |  | Total c/ BDI : | 14.5417
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-48231 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO. | m²
SETOP-MATED-12364 | Tijolo cerâmico furado de vedação 9x19x29cm - 8 furos (comprimento:29mm / largura: 90mm / altura:190mm) | unid. | MAT | 17.3793 | 0.6 | 10.4276 | 17.3793
SETOP-ED-48306 | Argamassa, traço 1:7 (cimento e areia), preparo mecânico | m³ | MAT | 0.008316 | 227.88 | 1.8951 | 0.008316
SETOP-ED-50381 | Pedreiro com encargos complementares | h | MOD | 0.66667 | 18.46 | 12.3067 | 0.66667
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 0.33333 | 13.23 | 4.41 | 0.33333
|  |  | M.O : | 16.7167 |  | Total s/ BDI: | 29.0393
|  |  | Outros : | 12.3226 |  | Total c/ BDI : | 38.1257
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m²
SETOP-MATED-12368 | Bancada em granito (cor: cinza andorinha / tipo: polido / espessura: 3cm) | m² | MAT | 1 | 206.51 | 206.51 | 1
SETOP-MATED-12790 | Testeira em granito (cor:cinza andorinha / tipo: polido / espessura:3cm / altura:3cm) | m | MAT | 2.87 | 2.7 | 7.749 | 2.87
SETOP-MATED-12746 | Tubo em metalon galvanizado (formato:retangular / seção:30x20mm / espessura: 1,25mm) | m | MAt | 1.71 | 7.7 | 13.167 | 1.71
SETOP-ED-48302 | Argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), preparo mecânico | m³ | MAT | 0.008 | 327.96 | 2.6237 | 0.008
SETOP-ED-50381 | Pedreiro com encargos complementares | h | MOD | 2.5 | 18.46 | 46.15 | 2.5
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 2.5 | 13.23 | 33.075 | 2.5
|  |  | M.O : | 79.225 |  | Total s/ BDI: | 309.2747
|  |  | Outros : | 230.0497 |  | Total c/ BDI : | 406.0467
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-50225 | PONTO DE ESGOTO , INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | pt
SETOP-MATED-11613 | Adesivo para tubo de pvc rígido | kg | MAT | 0.015 | 43.05 | 0.64575 | 0.015
SETOP-MATED-11685 | Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100mm) | m | MAT | 6.5 | 8.08 | 52.52 | 6.5
SETOP-ED-50374 | Bombeiro/encanador com encargos complementares | h | MOD | 0.4 | 18.04 | 7.216 | 0.4
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 0.4 | 13.23 | 5.292 | 0.4
|  |  | M.O : | 12.508 |  | Total s/ BDI: | 65.6737
|  |  | Outros : | 53.1658 |  | Total c/ BDI : | 86.2231
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-50223 | PONTO DE ESGOTO , INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS E RALOS SIFONADOS) | pt
SETOP-MATED-11613 | Adesivo para tubo de pvc rígido | kg | MAT | 0.039 | 43.05 | 1.6789 | 0.039
SETOP-MATED-11680 | Pasta lubrificante para tubo de PVC | kg | MAT | 0.09 | 33.57 | 3.0213 | 0.09
SETOP-MATED-11589 | Solução limpadora para PVC rígido | l | MAT | 0.06 | 29.49 | 1.7694 | 0.06
SETOP-MATED-11683 | Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 40mm) | m | MAT | 6.75 | 3.06 | 20.655 | 6.75
SETOP-ED-50374 | Bombeiro/encanador com encargos complementares | h | MOD | 0.65 | 18.04 | 11.726 | 0.65
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 0.65 | 13.23 | 8.5995 | 0.65
|  |  | M.O : | 20.3255 |  | Total s/ BDI: | 47.4502
|  |  | Outros : | 27.1247 |  | Total c/ BDI : | 62.2973
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-50221 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | pt
SETOP-MATED-11613 | Adesivo para tubo de pvc rígido | kg | MAT | 0.0095 | 43.05 | 0.40897 | 0.0095
SETOP-MATED-11262 | Estopa de algodão | kg | MAT | 0.25 | 12.69 | 3.1725 | 0.25
SETOP-MATED-11445 | Lixa para superfície madeira/massa em folha (grana: 100 / dimensão: 225x275mm) | unid. | MAT | 1 | 1.5 | 1.5 | 1
SETOP-MATED-11589 | Solução limpadora para PVC rígido | l | MAT | 0.135 | 29.49 | 3.9811 | 0.135
SETOP-MATED-11597 | Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 40mm) | m | MAT | 7 | 2.34 | 16.38 | 7
SETOP-ED-50374 | Bombeiro/encanador com encargos complementares | h | MOD | 0.835 | 18.04 | 15.0634 | 0.835
SETOP-ED-50381 | Pedreiro com encargos complementares | h | MOD | 0.75 | 18.46 | 13.845 | 0.75
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 2.1 | 13.23 | 27.783 | 2.1
|  |  | M.O : | 56.6914 |  | Total s/ BDI: | 82.134
|  |  | Outros : | 25.4426 |  | Total c/ BDI : | 107.8338
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-48670 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES. | m
SETOP-MATED-11262 | Estopa de algodão | kg | MAT | 0.0033333 | 12.69 | 0.0423 | 0.0033333
SETOP-MATED-11680 | Pasta lubrificante para tubo de PVC | kg | MAT | 0.011 | 33.57 | 0.36927 | 0.011
SETOP-MATED-11597 | Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 150mm) | m | MAT | 1.15 | 19.55 | 22.4825 | 1.15
SETOP-ED-50374 | Bombeiro/encanador com encargos complementares | h | MOD | 0.36667 | 18.04 | 6.6147 | 0.36667
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 0.36667 | 13.23 | 4.851 | 0.36667
|  |  | M.O : | 11.4657 |  | Total s/ BDI: | 34.3597
|  |  | Outros : | 22.8941 |  | Total c/ BDI : | 45.1109
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-50228 | PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) | pt
SETOP-MATED-11248 | Areia lavada posto obra (tipo:média) | m³ | MAT | 0.004 | 66 | 0.264 | 0.004
SETOP-MATED-11912 | Caixa estampada em chapa de aço esmaltada de embutir 4x2" (formato da seção transversal: retangular / chapa:18) | pç | MAT | 1 | 1.07 | 1.07 | 1
SETOP-MATED-11258 | Cimento portland CPII-E-32 (resistência: 32,00 mpa) | kg | MAT | 0.72 | 0.36 | 0.2592 | 0.72
SETOP-MATED-11837 | Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da seção: 3/4") | m | MAT | 6 | 2.24 | 13.44 | 6
SETOP-MATED-11783 | Fio isolado em polímero termoplástico, tipo PVC, 450/750V, 70ºC - baixa tensão (encordoamento: clase 1 / seção transversal: 2,5mm²) | m | MAT | 12 | 0.96 | 11.52 | 12
SETOP-MATED-11931 | Interruptor de embutir 1 tecla simples (tensão: 250 v / corrente elétrica: 10 A) | unid. | MAT | 1 | 4.39 | 4.39 | 1
SETOP-MATED-11928 | Placa (espelho) para caixa 4x2" - 3 postos | unid. | MAT | 1 | 1.65 | 1.65 | 1
SETOP-ED-50373 | Eletricista com encargos complementares | h | MOD | 5.5 | 18.64 | 102.52 | 5.5
SETOP-ED-50381 | Pedreiro com encargos complementares | h | MOD | 0.6 | 18.46 | 11.076 | 0.6
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 1.2 | 13.23 | 15.876 | 1.2
|  |  | M.O : | 129.472 |  | Total s/ BDI: | 162.0652
|  |  | Outros : | 32.5932 |  | Total c/ BDI : | 212.7754
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-50232 | PONTO DE TOMADA EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) | pt
SETOP-MATED-11248 | Areia lavada posto obra (tipo:média) | m³ | MAT | 0.002 | 66 | 0.132 | 0.002
SETOP-MATED-11912 | Caixa estampada em chapa de aço esmaltada de embutir 4x2" (formato da seção transversal: retangular / chapa:18) | pç | MAT | 1 | 1.07 | 1.07 | 1
SETOP-MATED-11258 | Cimento portland CPII-E-32 (resistência: 32,00 mpa) | kg | MAT | 0.36 | 0.36 | 0.1296 | 0.36
SETOP-MATED-11837 | Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da seção: 3/4") | m | MAT | 6 | 2.24 | 13.44 | 6
SETOP-MATED-11783 | Fio isolado em polímero termoplástico, tipo PVC, 450/750V, 70ºC - baixa tensão (encordoamento: clase 1 / seção transversal: 2,5mm²) | m | MAT | 12 | 0.96 | 11.52 | 12
SETOP-MATED-11931 | Tomada simples 2P + T - 10 A sem placa | unid. | MAT | 1 | 6.4 | 6.4 | 1
SETOP-MATED-12387 | Placa (espelho) para caixa 4x2" - 3 postos | unid. | MAT | 1 | 1.65 | 1.65 | 1
SETOP-ED-50373 | Eletricista com encargos complementares | h | MOD | 5.5 | 18.8 | 103.4 | 5.5
SETOP-ED-50381 | Pedreiro com encargos complementares | h | MOD | 0.3 | 18.57 | 5.571 | 0.3
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 0.6 | 13.38 | 8.028 | 0.6
|  |  | M.O : | 116.999 |  | Total s/ BDI: | 151.3406
|  |  | Outros : | 34.3416 |  | Total c/ BDI : | 198.6951
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-50227 | PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | pt
SETOP-MATED-11912 | Caixa estampada em chapa de aço esmaltada de embutir 4x2" (formato da seção transversal: retangular / chapa:18) | pç | MAT | 1 | 1.07 | 1.07 | 1
SETOP-MATED-11825 | Curva 90º de PVC rígido roscável para eletroduto (diâmetro da seção: 3/4") | pç | MAT | 1 | 2.87 | 2.87 | 1
SETOP-MATED-11837 | Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da seção: 3/4") | m | MAT | 15 | 2.24 | 33.6 | 15
SETOP-MATED-12609 | Fio isolado em polímero termoplástico, tipo PVC, 450/750V, 70ºC - baixa tensão (encordoamento: clase 1 / seção transversal: 1,5mm²) | m | MAT | 33 | 0.64 | 21.12 | 33
SETOP-MATED-11931 | Interruptor de embutir 1 tecla simples (tensão: 250 v / corrente elétrica: 10 A) | unid. | MAT | 1 | 4.39 | 4.39 | 1
SETOP-MATED-11845 | Luva de PVC rígido roscável para eletroduto (diâmetro da seção: 3/4") | unid. | MAT | 1 | 1.66 | 1.66 | 1
SETOP-ED-50367 | Ajudante de eletricista com encargos complementares | h | MOD | 4.5 | 14.15 | 63.675 | 4.5
SETOP-ED-50373 | Eletricista com encargos complementares | h | MOD | 3.5 | 18.64 | 65.24 | 3.5
|  |  | M.O : | 128.915 |  | Total s/ BDI: | 193.625
|  |  | Outros : | 64.71 |  | Total c/ BDI : | 254.2103
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA / ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m²
SETOP-ED-48302 | Argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), preparo mecânico | m³ | MAT | 0.0055 | 327.96 | 1.8038 | 0.0055
SETOP-ED-50381 | Pedreiro com encargos complementares | h | MOD | 0.12 | 18.46 | 2.2152 | 0.12
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 0.12 | 13.23 | 1.5876 | 0.12
|  |  | M.O : | 3.8028 |  | Total s/ BDI: | 5.6066
|  |  | Outros : | 1.8038 |  | Total c/ BDI : | 7.3609
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-50732 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m²
SETOP-ED-48305 | Argamassa, traço 1:6 (cimento e areia), preparo mecânico | m³ | MAT | 0.022 | 240.48 | 5.2906 | 0.022
SETOP-ED-50381 | Pedreiro com encargos complementares | h | MOD | 0.48888 | 18.46 | 9.0247 | 0.48888
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 0.48889 | 13.23 | 6.468 | 0.48889
|  |  | M.O : | 15.4927 |  | Total s/ BDI: | 20.7833
|  |  | Outros : | 5.2906 |  | Total c/ BDI : | 27.2864
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM², PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m²
SETOP-MATED-12351 | Argamassa colante (tipo: AC-I) | kg | MAT | 4.725 | 0.34 | 1.6065 | 4.725
SETOP-MATED-9082 | Revestimento cerâmico (padrão: extra / acabamento: esmaltado / aplicação: parede / PEI: III / ambiente: interno ou externo / dimensão: até 2025 cm²) | m² | MAT | 1.05 | 28.87 | 30.3135 | 1.05
SETOP-ED-50718 | Aplicação de rejunte cimentício colorido industrializado para revestimentos de parede/piso com juntas de até 3mm de espessura | m² | SER | 1 | 4.21 | 4.21 | 1
SETOP-ED-50369 | Azulejista com encargos complementares | h | MOD | 0.69841 | 20.17 | 14.087 | 0.69841
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 0.34921 | 13.23 | 4.62 | 0.34921
|  |  | M.O : | 18.707 |  | Total s/ BDI: | 54.837
|  |  | Outros : | 36.13 |  | Total c/ BDI : | 71.9955
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-50569 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM | m²
SETOP-ED-48302 | Argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), preparo mecânico | m³ | MAT | 0.0525 | 327.96 | 17.2179 | 0.0525
SETOP-ED-50381 | Pedreiro com encargos complementares | h | MOD | 0.7 | 18.46 | 12.922 | 0.7
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 0.35 | 13.23 | 4.6305 | 0.35
|  |  | M.O : | 17.5525 |  | Total s/ BDI: | 34.7704
|  |  | Outros : | 17.2179 |  | Total c/ BDI : | 45.6501
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
COMPOSIÇÃO 1 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60 X 60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m²
SETOP-ED-50718 | Aplicação de rejunte cimentício colorido industrializado para revestimentos de parede/piso com juntas de até 3mm de espessura | m² | SER | 1 | 4.21 | 4.21 | 1
SETOP-ED-50369 | Azulejista com encargos complementares | h | MOD | 0.44444 | 20.17 | 8.9644 | 0.44444
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 0.22222 | 13.23 | 2.94 | 0.22222
|  |  | M.O : | 11.9043 |  | Total s/ BDI: | 16.1143
|  |  | Outros : | 4.21 |  | Total c/ BDI : | 21.1565
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
COMPOSIÇÃO 2 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO, ALTURA 1O CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m
SETOP-ED-50718 | Aplicação de rejunte cimentício colorido industrializado para revestimentos de parede/piso com juntas de até 3mm de espessura | m² | SER | 0.11 | 4.21 | 0.4631 | 0.11
SETOP-ED-50381 | Pedreiro com encargos complementares | h | MOD | 0.14667 | 18.46 | 2.7075 | 0.14667
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 0.07333 | 13.23 | 0.97016 | 0.07333
|  |  | M.O : | 3.6776 |  | Total s/ BDI: | 4.1407
|  |  | Outros : | 0.4631 |  | Total c/ BDI : | 5.4364
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-51003 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM | m²
SETOP-ED-12352 | Argamassa colante (tipo: AC-III) | m² | MAT | 5 | 1.04 | 5.2 | 5
SETOP-ED-12397 | Peitoril/soleira em granito (cor: cinza andorinha / tipo: polido / espessura: 3cm) | m² | MAT | 1.05 | 180 | 189 | 1.05
SETOP-ED-50718 | Aplicação de rejunte cimentício colorido industrializado para revestimentos de parede/piso com juntas de até 3mm de espessura | m² | SER | 1 | 4.21 | 4.21 | 1
SETOP-ED-50381 | Pedreiro com encargos complementares | h | MOD | 1.5 | 18.46 | 27.69 | 1.5
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 1 | 13.23 | 13.23 | 1
|  |  | M.O : | 40.92 |  | Total s/ BDI: | 45.13
|  |  | Outros : | 4.21 |  | Total c/ BDI : | 59.2512
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-49605 | PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 80 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA | unid.
SETOP-MATED-11248 | Areia lavada posto obra (tipo:média) | m³ | MAT | 0.011 | 66 | 0.726 | 0.011
SETOP-MATED-11256 | Cal hidratada (tipo: CH-III) | kg | MAT | 1.72 | 0.58 | 0.9976 | 1.72
SETOP-MATED-11258 | Cimento portland CPII-E-32 (resistência: 32,00 mpa) | kg | MAT | 1.72 | 0.36 | 0.6192 | 1.72
SETOP-MATED-12724 | Dobradiça de ferro para porta - média pino solto com bola (largura: 3 / altura: 2.1/2) | unid. | MAT | 3 | 5.93 | 17.79 | 3
SETOP-MATED-12482 | Fechadura 357-E49-ML60 cromada | unid. | MAT | 1 | 197 | 197 | 1
SETOP-MATED-12701 | Fórmica para revestimento nas duas faces (chapa de 2,13 x 1,00 m) | unid. | MAT | 2 | 72 | 144 | 2
SETOP-MATED-12654 | Porta madeira de lei, prancheta com marco e alizar 80 x 210 cm | unid. | MAT | 1 | 137.97 | 137.97 | 1
SETOP-MATED-11332 | Prego 18 x 30 (comprimento: 69,0mm / diâmetro: 3,4mm) | kg | MAT | 0.2 | 8.26 | 1.652 | 0.2
SETOP-ED-50361 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | MOD | 3.75 | 15.18 | 56.925 | 3.75
SETOP-ED-50371 | Carpinteiro com encargos complementares | h | MOD | 3.75 | 16.56 | 62.1 | 3.75
SETOP-ED-50381 | Pedreiro com encargos complementares | h | MOD | 1.4 | 18.46 | 25.844 | 1.4
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 1.4 | 13.23 | 18.522 | 1.4
|  |  | M.O : | 163.391 |  | Total s/ BDI: | 664.1458
|  |  | Outros : | 500.7548 |  | Total c/ BDI : | 871.957
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
COMPOSIÇÃO 3 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO A ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA + ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA MÉTALICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, INCLUSIVE ASSENTO | unid.
SETOP-MATED-11705 | Anel de vedação para saída de vaso sanitário (diâmetro da seção: 100mm) | unid. | MAT | 1 | 6.93 | 6.93 | 1
SETOP-MATED-12355 | Argamassa industrializada - rejunte cimentício colorido | kg | MAT | 0.05625 | 2.86 | 0.16087 | 0.05625
SETOP-MATED-12601 | Parafuso castelo com arrela e bucha de nylon (número: 10) | pç | MAT | 2 | 1.24 | 2.48 | 2
SETOP-MATED-11744 | Vaso/bacia sanitária de louça sifonada convencional (cor: branca / padrão: popular) | unid. | MAT | 1 | 97.9 | 97.9 | 1
SETOP-MATED-12149 | Assento para vaso vogue plus cód. 50.17 - PNE | unid. | MAT | 1 | 94.63 | 94.63 | 1
SETOP-ED-50363 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | MOD | 1.181 | 13.67 | 16.1439 | 1.181
SETOP-ED-9129 | Argamassa, traço 1:3 (cimento e areia) com aditivo impermeabilizante, preparo mecânico | m³ | SER | 0.025 | 370.33 | 9.2583 | 0.025
SETOP-ED-50374 | Bombeiro/encanador com encargos complementares | h | MOD | 2.4444 | 18.04 | 44.0977 | 2.4444
SETOP-ED-50381 | Pedreiro com encargos complementares | h | MOD | 0.445 | 18.46 | 8.2147 | 0.445
SETOP-ED-50368 | Rejuntador com encargos complementares | h | MOD | 0.04125 | 13.23 | 0.54574 | 0.04125
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 0.1225 | 13.23 | 1.6207 | 0.1225
SETOP-ED-9135 | Tubo de ligação de água para bacia sanitária (vaso), DN 1.1/2", comprimento 25cm, inclusive canopla, SPUD, fornecimento e instalação | unid. | MAT | 1 | 33.05 | 33.05 | 1
SETOP-ED-9133 | Válvula de descarga com registro interno, acionamento duplo, DN 1.1/2" (50mm), inclusive acabamento da válvula | unid. | MAT | 1 | 219.87 | 219.87 | 1
|  |  | M.O : | 70.6227 |  | Total s/ BDI: | 534.9018
|  |  | Outros : | 464.2791 |  | Total c/ BDI : | 702.2726
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
COMPOSIÇÃO 4 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA MÉTALICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, INCLUSIVE ASSENTO | unid.
SETOP-MATED-11705 | Anel de vedação para saída de vaso sanitário (diâmetro da seção: 100mm) | unid. | MAT | 1 | 6.93 | 6.93 | 1
SETOP-MATED-12355 | Argamassa industrializada - rejunte cimentício colorido | kg | MAT | 0.05625 | 2.86 | 0.16087 | 0.05625
SETOP-MATED-12601 | Parafuso castelo com arrela e bucha de nylon (número: 10) | pç | MAT | 2 | 1.24 | 2.48 | 2
SETOP-MATED-11744 | Vaso/bacia sanitária de louça sifonada convencional (cor: branca / padrão: popular) | unid. | MAT | 1 | 97.9 | 97.9 | 1
SETOP-MATED-11732 | Assento plástico para bacia (cor: branco / padrão: popular) | unid. | MAT | 1 | 21.45 | 21.45 | 1
SETOP-ED-50363 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | MOD | 1.181 | 13.67 | 16.1439 | 1.181
SETOP-ED-50374 | Bombeiro/encanador com encargos complementares | h | MOD | 2.4444 | 18.04 | 44.0977 | 2.4444
SETOP-ED-50381 | Pedreiro com encargos complementares | h | MOD | 0.445 | 18.46 | 8.2147 | 0.445
SETOP-ED-50368 | Rejuntador com encargos complementares | h | MOD | 0.04125 | 13.23 | 0.54574 | 0.04125
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 0.1225 | 13.23 | 1.6207 | 0.1225
SETOP-ED-9135 | Tubo de ligação de água para bacia sanitária (vaso), DN 1.1/2", comprimento 25cm, inclusive canopla, SPUD, fornecimento e instalação | unid. | MAT | 1 | 33.05 | 33.05 | 1
SETOP-ED-9133 | Válvula de descarga com registro interno, acionamento duplo, DN 1.1/2" (50mm), inclusive acabamento da válvula | unid. | MAT | 1 | 219.87 | 219.87 | 1
|  |  | M.O : | 70.6227 |  | Total s/ BDI: | 452.4636
|  |  | Outros : | 381.8409 |  | Total c/ BDI : | 594.0394
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-50279 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid.
SETOP-MATED-11727 | Cuba de embutir louça sem ladrão (cor: branco / formato: oval / altura: 160mm / largura: 485mm / comprimento: 375mm) | unid. | MAT | 1 | 55.86 | 55.86 | 1
SETOP-MATED-11624 | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 12mm) | m | MAT | 0.79796 | 0.19 | 0.15161 | 0.79796
SETOP-MATED-12405 | Massa plástica | unid. | MAT | 0.32574 | 19.13 | 6.2314 | 0.32574
SETOP-MATED-11697 | Sifão metálico para lavatório (tipo: copo / material: metal / acabamento: cromado / diâmetro de entrada: 1" / diâmetro de saída: 1.1/2") | unid. | MAT | 1 | 102.2 | 102.2 | 1
SETOP-MATED-9529 | Silicone acético (cor: incolor / aplicação: uso geral / refil: 9") | unid. | KG | 0.001975 | 72.27 | 0.14273 | 0.001975
SETOP-MATED-11702 | Válvula de escoamento metálica para lavatório/bidê (material: metal / acabamento: cromado / diâmetro de entrada: 1") | unid. | MAT | 1 | 32.17 | 32.17 | 1
SETOP-ED-50363 | Ajudante de bombeiro com encargos complementares | h | MOD | 0.52381 | 13.67 | 7.1605 | 0.52381
SETOP-ED-50374 | Bombeiro/encanador com encargos complementares | h | MOD | 1.0476 | 18.04 | 18.899 | 1.0476
|  |  | M.O : | 26.0595 |  | Total s/ BDI: | 222.8153
|  |  | Outros : | 196.7558 |  | Total c/ BDI : | 292.5342
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-50277 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465 X 330 X 115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid.
SETOP-MATED-12318 | Cuba de aço inoxidável retangular simples sem válvula de escoamento (tipo: embutir / aplicação: pia / material: aço AISI 304 / acabamento: brilhante / altura: 115mm / largura: 330mm / comprimento: 465mm) | unid. | MAT | 1 | 90.62 | 90.62 | 1
SETOP-MATED-11624 | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 12mm) | m | MAT | 2.7929 | 0.19 | 0.53065 | 2.7929
SETOP-MATED-12405 | Massa plástica | unid. | MAT | 0.29097 | 19.13 | 5.5663 | 0.29097
SETOP-MATED-11698 | Sifão metálico para pia americana (tipo: copo / material: metal / acabamento: cromado / diâmetro de entrada: 1" / diâmetro de saída: 1.1/2") | unid. | MAT | 1 | 128.36 | 128.36 | 1
SETOP-MATED-9529 | Silicone acético (cor: incolor / aplicação: uso geral / refil: 9") | unid. | KG | 0.0069124 | 72.27 | 0.49956 | 0.0069124
SETOP-MATED-11702 | Válvula de escoamento metálica para pia americana (material: metal / acabamento: cromado / diâmetro de entrada: 3.1/2") | unid. | MAT | 1 | 38.99 | 38.99 | 1
SETOP-ED-50363 | Ajudante de bombeiro com encargos complementares | h | MOD | 0.48888 | 13.67 | 6.683 | 0.48888
SETOP-ED-50374 | Bombeiro/encanador com encargos complementares | h | MOD | 0.48888 | 18.04 | 8.8194 | 0.48888
|  |  | M.O : | 15.5024 |  | Total s/ BDI: | 280.0688
|  |  | Outros : | 264.5665 |  | Total c/ BDI : | 367.7024
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-50846 | ESCADA DE CONCRETO 20 MPA, APARENTE, ESPELHO= 16,3 CM, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | m³
SETOP-ED-48298 | Corte, dobra e montagem de aço CA-50/60 | kg | SER | 80 | 7.31 | 584.8 | 80
SETOP-ED-49647 | Forma e desforma de compensado plastificado, esp. 12mm, reaproveitamento (5x), exclusive escoramento | m² | SER | 15 | 30.61 | 459.15 | 15
SETOP-ED-49618 | Fornecimento de concreto estrutural, preparado em obra, com fck 20 MPA, inclusive lançamento, adensamento e acabamento | m³ | SER | 1 | 408.81 | 408.81 | 1
|  |  | M.O : |  |  | Total s/ BDI: | 1452.76
|  |  | Outros : | 1452.76 |  | Total c/ BDI : | 1907.3286
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-50939 | GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D= 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H= 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1.1/2" | m
SETOP-MATED-12715 | Argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), preparo mecânico | m | MAT | 1 | 480 | 480 | 1
SETOP-ED-50381 | Pedreiro com encargos complementares | h | MOD | 1 | 18.46 | 18.46 | 1
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 1 | 13.23 | 13.23 | 1
|  |  | M.O : | 31.69 |  | Total s/ BDI: | 511.69
|  |  | Outros : | 480 |  | Total c/ BDI : | 671.7978
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-48193 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | m²
SETOP-MATED-12091 | Bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm vedação, a revestir (classe D - NBR 6136) | unid. | MAT | 12.05 | 1.89 | 22.7745 | 12.05
SETOP-MATED-13070 | Meio bloco de concreto 19 x 19 x 19 cm vedação, a revestir (classe D - NBR 6136) | unid. | MAT | 1.05 | 1.14 | 1.197 | 1.05
SETOP-ED-48306 | Argamassa, traço 1:7 (cimento e areia), preparo mecânico | m³ | SER | 0.0145 | 227.88 | 3.3043 | 0.0145
SETOP-ED-50381 | Pedreiro com encargos complementares | h | MOD | 0.77193 | 18.46 | 14.2498 | 0.77193
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 0.38596 | 13.23 | 5.1063 | 0.38596
|  |  | M.O : | 19.3561 |  | Total s/ BDI: | 46.6319
|  |  | Outros : | 27.2758 |  | Total c/ BDI : | 61.223
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H<= 1,50 M | m³
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 3.4 | 13.23 | 44.982 | 3.4
|  |  | M.O : | 44.982 |  | Total s/ BDI: | 44.982
|  |  | Outros : |  |  | Total c/ BDI : | 59.0569
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m²
SETOP-ED-8461 | Forma e desforma para laje de madeira com tábua e sarrafo, reaproveitamento (3x), exclusive escoramento | m² | SER | 0.536 | 35.41 | 18.9798 | 0.536
SETOP-ED-8459 | Forma e desforma para laje de madeira com tábua e sarrafo, reaproveitamento (3x), exclusive escoramento | m² | SER | 0.128 | 47.64 | 6.0979 | 0.128
SETOP-ED-8460 | Forma e desforma para laje de madeira com tábua e sarrafo, reaproveitamento (3x), exclusive escoramento | m² | SER | 0.336 | 41.25 | 13.86 | 0.336
|  |  | M.O : |  |  | Total s/ BDI: | 38.9377
|  |  | Outros : | 38.9377 |  | Total c/ BDI : | 51.1213
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6.3mm A 12.5mm) | kg
SETOP-MATED-11333 | Arame recozido 18 BWG, Ø 1,25 mm, 0,010 kg/m | kg | MAT | 0.03 | 8.88 | 0.2664 | 0.03
SETOP-MATED-11282 | Barra aço CA-50, Ø 10,0mm, 0,617kg/m | kg | MAT | 0.38019 | 3.97 | 1.5093 | 0.38019
SETOP-MATED-8358 | Barra aço CA-50, Ø 12,5mm, 0,963kg/m | kg | MAT | 0.22 | 3.85 | 0.847 | 0.22
SETOP-MATED-8356 | Barra aço CA-50, Ø 6.3mm, 0,245kg/m | kg | MAT | 0.275 | 4.84 | 1.331 | 0.275
SETOP-MATED-8357 | Barra aço CA-50, Ø 8,0mm, 0,395kg/m | kg | MAT | 0.22 | 5.15 | 1.133 | 0.22
SETOP-MATED-9299 | Espaçador/distanciador plástico, cobrimento 30mm, circular entada lateral p/ bitola de aço <=12,5mm | unid. | MAT | 0.264 | 0.14 | 0.03696 | 0.264
SETOP-ED-50360 | Ajudante de armador | h | MOD | 0.045833 | 13.86 | 0.63525 | 0.045833
SETOP-ED-50375 | Armador | h | MOD | 0.091667 | 18.34 | 1.6812 | 0.091667
|  |  | M.O : | 2.3164 |  | Total s/ BDI: | 7.4401
|  |  | Outros : | 5.1237 |  | Total c/ BDI : | 9.7681
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-48297 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4.2mm A 5.0mm) | kg
SETOP-MATED-11333 | Arame recozido 18 BWG, Ø 1,25 mm, 0,010 kg/m | kg | MAT | 0.03 | 8.88 | 0.2664 | 0.03
SETOP-MATED-11282 | Barra aço CA-60, Ø 10,0mm, 0,617kg/m | kg | MAT | 0.022 | 4.22 | 0.09284 | 0.022
SETOP-MATED-8358 | Barra aço CA-60, Ø 12,5mm, 0,963kg/m | kg | MAT | 1.078 | 4.22 | 4.5492 | 1.078
SETOP-MATED-9299 | Espaçador/distanciador plástico, cobrimento 30mm, circular entada lateral p/ bitola de aço <=12,5mm | unid. | MAT | 0.264 | 0.14 | 0.03696 | 0.264
SETOP-ED-50360 | Ajudante de armador | h | MOD | 0.045833 | 13.86 | 0.63525 | 0.045833
SETOP-ED-50375 | Armador | h | MOD | 0.091667 | 18.34 | 1.6812 | 0.091667
|  |  | M.O : | 2.3164 |  | Total s/ BDI: | 7.2618
|  |  | Outros : | 4.9454 |  | Total c/ BDI : | 9.534
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³
SETOP-ED-8506 | Aplicação de concreto em estrutura, inclusive espalhamento, adensamento e acabamento | m³ | SER | 1 | 28.58 | 28.58 | 1
SETOP-ED-8486 | Concreto estrutural, preparado em obra com betoneira, com fck 20mpa, brita nº 1 e 2, consistência para vibração | m³ | SER | 1.05 | 305.1 | 320.355 | 1.05
SETOP-ED-8504 | Lançamento de concreto em estrutura, inclusive transporte até o local de aplicação, exclusive aplicação | m³ | SER | 1 | 59.88 | 59.88 | 1
|  |  | M.O : |  |  | Total s/ BDI: | 408.815
|  |  | Outros : | 408.815 |  | Total c/ BDI : | 536.7332

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Rodeiro |  |  | VALOR DO SERVIÇO: |  | 139577.0081 |  |  | DATA: 18/05/2020
OBRA: Reforma do Paço Municipal de Rodeiro-MG |  |  | LOCAL: Praça São Sebastião, nº 215, Centro, Rodeiro-MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 06 Meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | DEMOLIÇÃO | Físico % | 7.005% | 100%
|  |  | Financeiro | 9777.9274 | 9777.9274
2 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | Físico % | 0.3305% | 100%
|  |  | Financeiro | 461.321 | 461.321
3 |  | BANCADA | Físico % | 0.7331% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 1023.2378 |  | 1023.2378
4 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | Físico % | 1.399% |  | 70% | 30%
|  |  | Financeiro | 1952.4672 |  | 1366.7271 | 585.7402
5 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 1.908% |  | 60% | 40%
|  |  | Financeiro | 2662.7229 |  | 1597.6338 | 1065.0892
6 |  | REVESTIMENTOS | Físico % | 11.12% |  | 30% | 30% | 30% | 10%
|  |  | Financeiro | 15519.3522 |  | 4655.8057 | 4655.8057 | 4655.8057 | 1551.9352
7 |  | PISO | Físico % | 28.17% |  | 10% | 20% | 35% | 35%
|  |  | Financeiro | 39321.4814 |  | 3932.1481 | 7864.2963 | 13762.5185 | 13762.5185
8 |  | ESQUADRIAS | Físico % | 14.99% |  |  | 25% | 40% | 20% | 15%
|  |  | Financeiro | 20926.9685 |  | 0 | 5231.7421 | 8370.7874 | 4185.3937 | 3139.0453
9 |  | LOUÇAS E METAIS | Físico % | 2.121% |  |  | 70% | 30%
|  |  | Financeiro | 2960.3265 |  |  | 2072.2285 | 888.0979
10 |  | ESCADA | Físico % | 1.722% |  | 70% | 30%
|  |  | Financeiro | 2403.234 |  | 1682.2638 | 720.9702
11 |  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE E GARAGEM | Físico % | 13.02% |  | 40% | 40% | 20%
|  |  | Financeiro | 18169.8671 |  | 7267.9468 | 7267.9468 | 3633.9734
12 |  | MURO DE CONTENÇÃO | Físico % | 17.48% |  |  |  |  | 30% | 70%
|  |  | Financeiro | 24398.1021 |  |  |  |  | 7319.4306 | 17078.6715
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 7.336% | 15.42% | 21.11% | 22.43% | 19.21% | 14.48%
|  |  | Financeiro | 139577.0081 | 10239.2484 | 21525.763 | 29463.819 | 31311.1829 | 26819.278 | 20217.7168
Observações:
____________________________________
Caio de Azevedo Nicolato Franco
Engenheiro Civl
CREA MG-212463/D
MUNICÍPIO DE RODEIRO Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44 PABX: 32.3577-1173
MUNICÍPIO DE RODEIRO Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44 PABX: 32.3577-1173