## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO - MG
Municipio |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | DATA | BDI
Empreendimento |  | Reforma Paço Municipal de Rodeiro-MG |  |  |  |  | 2020-06-10 | 31.29%
Endereço |  | Praça São Sebastião, nº 215, Centro, Rodeiro-MG
ITEM | CÓDIGO / REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO C/ BDI | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL C/ BDI
1 |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 8242.0602 | 10821.0008
1.1 | SETOP-ED-48505 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO. | m | 469.15 | 1.8 | 2.36 | 844.47 | 1108.7047
1.2 | SETOP-ED-48480 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO. | m² | 513.87 | 10.69 | 14.03 | 5493.2703 | 7212.1146
1.3 | SETOP-ED-48502 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO. | m² | 29.92 | 12.05 | 15.82 | 360.536 | 473.3477
1.4 | SETOP-ED-48493 | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO. | m² | 36.33 | 9.03 | 11.85 | 328.0599 | 430.7098
1.5 | SETOP-ED-48443 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO. | m³ | 1 | 57.65 | 75.68 | 57.65 | 75.6887
1.6 | SETOP-ED-48497 | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO. | m² | 4.61 | 12.8 | 16.8 | 59.008 | 77.4716
1.7 | SETOP-ED-48467 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE). | unid. | 7 | 50.02 | 65.67 | 350.14 | 459.6988
1.8 | SETOP-ED-48436 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO. | m³ | 8.28 | 90.45 | 118.75 | 748.926 | 983.2649
2 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 351.021 | 460.8555
2.1 | SETOP-ED-48231 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO. | m² | 12.1 | 29.01 | 38.08 | 351.021 | 460.8555
3 |  | BANCADA |  |  |  |  | 779.31 | 1023.1561
3.1 | SETOP-ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m² | 2.52 | 309.25 | 406.01 | 779.31 | 1023.1561
4 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 3274.84 | 4299.5374
4.1 | SETOP-ED-50225 | PONTO DE ESGOTO , INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | pt | 4 | 65.66 | 86.2 | 262.64 | 344.8201
4.2 | SETOP-ED-50223 | PONTO DE ESGOTO , INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS E RALOS SIFONADOS) | pt | 10 | 47.41 | 62.24 | 474.1 | 622.4459
4.3 | SETOP-ED-50221 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | pt | 10 | 82.11 | 107.8 | 821.1 | 1078.0222
4.4 | SETOP-ED-48670 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES. | m | 50 | 34.34 | 45.08 | 1717 | 2254.2493
5 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 2023.88 | 2657.1521
5.1 | SETOP-ED-50228 | PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) | pt | 4 | 162.04 | 212.74 | 648.16 | 850.9693
5.2 | SETOP-ED-50232 | PONTO DE TOMADA EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) | pt | 4 | 150.31 | 197.34 | 601.24 | 789.368
5.3 | SETOP-ED-50227 | PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | pt | 4 | 193.62 | 254.2 | 774.48 | 1016.8148
6 |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 11811.2796 | 15507.029
6.1 | SETOP-ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA / ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 210.2 | 5.59 | 7.33 | 1175.018 | 1542.6811
6.2 | SETOP-ED-50732 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 216.25 | 20.77 | 27.26 | 4491.5125 | 5896.9068
6.3 | SETOP-ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM², PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 112.11 | 54.81 | 71.96 | 6144.7491 | 8067.4411
7 |  | PISO |  |  |  |  | 31356.5559 | 41168.0222
7.1 | SETOP-ED-50569 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM | m² | 560.71 | 34.76 | 45.63 | 19490.2796 | 25588.7881
7.2 | COMPOSIÇÃO 1 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60 X 60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 510.35 | 16.1 | 21.14 | 8216.635 | 10787.6201
7.3 | COMPOSIÇÃO 2 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO, ALTURA 1O CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m | 458.89 | 4.1407 | 5.4364 | 1900.139 | 2494.6925
7.4 | SETOP-ED-51003 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM | m² | 7.31 | 239.33 | 314.21 | 1749.5023 | 2296.9216
8 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 15938.64 | 20925.8405
8.1 | SETOP-ED-49605 | PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 80 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA | unid. | 24 | 664.11 | 871.91 | 15938.64 | 20925.8405
9 |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 3145.9708 | 4130.3451
9.1 | COMPOSIÇÃO 3 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO A ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA + ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA MÉTALICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, INCLUSIVE ASSENTO | unid. | 2 | 534.9018 | 702.2726 | 1069.8037 | 1404.5452
9.2 | COMPOSIÇÃO 4 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA MÉTALICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, INCLUSIVE ASSENTO | unid. | 2 | 452.4636 | 594.0394 | 904.9272 | 1188.0789
9.3 | SETOP-ED-50279 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 4 | 222.8 | 292.51 | 891.2 | 1170.0565
9.4 | SETOP-ED-50277 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465 X 330 X 115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1 | 280.04 | 367.66 | 280.04 | 367.6645
10 |  | ESCADA |  |  |  |  | 1830.4776 | 2403.234
10.1 | SETOP-ED-50846 | ESCADA DE CONCRETO 20 MPA, APARENTE, ESPELHO= 16,3 CM, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | m³ | 1.26 | 1452.76 | 1907.32 | 1830.4776 | 2403.234
11 |  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE E GARAGEM |  |  |  |  | 13838.412 | 18168.4511
11.1 | SETOP-ED-50569 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM | m² | 103.7 | 34.76 | 45.63 | 3604.612 | 4732.4951
11.2 | SETOP-ED-50939 | GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D= 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H= 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1.1/2" | m | 20 | 511.69 | 671.79 | 10233.8 | 13435.956
TOTAL | [7 empty] | 92592.4471
TOTAL + BDI | [7 empty] | 121564.6238
Como referência utilizou-se SETOP JANEIRO/2020.
_______________________________________________
Caio de Azevedo Nicolato Franco
Eng.Civil da Prefeitura Municipal de Rodeiro
CREA/MG: 212463/D
1 |  | APLICAÇÃO DE GESSO EM ALVENARIA
1.1 | 87418 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. | m² | 282.45
1.1 | 87418 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. | m² | 282.45
TOTAL DA OBRA
_______________________________________________

## Composição de Custos
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-48505 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO. | m
SETOP-ED-50381 | Pedreiro com encargos complementares | h | MOD | 0.012 | 18.46 | 0.22 | 0.012
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 0.12 | 13.23 | 1.58 | 0.12
|  |  | M.O : | 1.8 |  | Total s/ BDI: | 1.8
|  |  | Outros : |  |  | Total c/ BDI : | 2.36
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-48480 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO. | m²
SETOP-ED-50381 | Pedreiro com encargos complementares | h | MOD | 0.078 | 18.46 | 1.43 | 0.078
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 0.7 | 13.23 | 9.26 | 0.7
|  |  | M.O : | 10.69 |  | Total s/ BDI: | 10.69
|  |  | Outros : |  |  | Total c/ BDI : | 14.03
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-48502 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO. | m²
SETOP-ED-50381 | Pedreiro com encargos complementares | h | MOD | 0.08 | 18.46 | 1.47 | 0.08
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 0.8 | 13.23 | 10.58 | 0.8
|  |  | M.O : | 12.05 |  | Total s/ BDI: | 12.05
|  |  | Outros : |  |  | Total c/ BDI : | 15.82
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-48493 | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO. | m²
SETOP-ED-50381 | Pedreiro com encargos complementares | h | MOD | 0.06 | 18.46 | 1.1 | 0.06
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 0.6 | 13.23 | 7.93 | 0.6
|  |  | M.O : | 9.03 |  | Total s/ BDI: | 9.03
|  |  | Outros : |  |  | Total c/ BDI : | 11.85
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-48443 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO. | m³
SETOP-MATED-11199 | Martelete elétrico 1,13HP | unid. | MAT | 10 | 2.36 | 23.6 | 10
SETOP-MATED-11962 | Ponteiro para rompedor (comprimento: 160 mm / diâmetro da seção: 32 mm) | unid. | MAT | 0.07 | 108.45 | 7.59 | 0.07
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 2 | 13.23 | 26.46 | 2
|  |  | M.O : | 26.46 |  | Total s/ BDI: | 57.65
|  |  | Outros : | 31.19 |  | Total c/ BDI : | 75.68
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-48497 | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO. | m²
SETOP-ED-50381 | Pedreiro com encargos complementares | h | MOD | 0.085 | 18.46 | 1.56 | 0.085
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 0.85 | 13.23 | 11.24 | 0.85
|  |  | M.O : | 12.8 |  | Total s/ BDI: | 12.8
|  |  | Outros : |  |  | Total c/ BDI : | 16.8
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-48467 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE). | unid.
SETOP-ED-50374 | Bombeiro/Encanador com encargos complementares | h | MOD | 1.6 | 18.04 | 28.864 | 1.6
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 1.6 | 13.23 | 21.16 | 1.6
|  |  | M.O : | 50.024 |  | Total s/ BDI: | 50.02
|  |  | Outros : |  |  | Total c/ BDI : | 65.67
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-48436 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO. | m³
SETOP-ED-50381 | Pedreiro com encargos complementares | h | MOD | 0.6 | 18.46 | 11.07 | 0.6
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 6 | 13.23 | 79.38 | 6
|  |  | M.O : | 90.45 |  | Total s/ BDI: | 90.45
|  |  | Outros : |  |  | Total c/ BDI : | 118.75
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-48231 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO. | m²
SETOP-MATED-12364 | Tijolo cerâmico furado de vedação 9x19x29cm - 8 furos (comprimento:29mm / largura: 90mm / altura:190mm) | unid. | MAT | 17.3793 | 0.6 | 10.42 | 17.3793
SETOP-ED-48306 | Argamassa, traço 1:7 (cimento e areia), preparo mecânico | m³ | MAT | 0.008316 | 227.88 | 1.89 | 0.008316
SETOP-ED-50381 | Pedreiro com encargos complementares | h | MOD | 0.66667 | 18.46 | 12.3 | 0.66667
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 0.33333 | 13.23 | 4.4 | 0.33333
|  |  | M.O : | 16.7 |  | Total s/ BDI: | 29.01
|  |  | Outros : | 12.31 |  | Total c/ BDI : | 38.08
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m²
SETOP-MATED-12368 | Bancada em granito (cor: cinza andorinha / tipo: polido / espessura: 3cm) | m² | MAT | 1 | 206.51 | 206.51 | 1
SETOP-MATED-12790 | Testeira em granito (cor:cinza andorinha / tipo: polido / espessura:3cm / altura:3cm) | m | MAT | 2.87 | 2.7 | 7.74 | 2.87
SETOP-MATED-12746 | Tubo em metalon galvanizado (formato:retangular / seção:30x20mm / espessura: 1,25mm) | m | MAt | 1.71 | 7.7 | 13.16 | 1.71
SETOP-ED-48302 | Argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), preparo mecânico | m³ | MAT | 0.008 | 327.96 | 2.6237 | 0.008
SETOP-ED-50381 | Pedreiro com encargos complementares | h | MOD | 2.5 | 18.46 | 46.15 | 2.5
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 2.5 | 13.23 | 33.07 | 2.5
|  |  | M.O : | 79.22 |  | Total s/ BDI: | 309.25
|  |  | Outros : | 230.0337 |  | Total c/ BDI : | 406.01
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-50225 | PONTO DE ESGOTO , INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | pt
SETOP-MATED-11613 | Adesivo para tubo de pvc rígido | kg | MAT | 0.015 | 43.05 | 0.64 | 0.015
SETOP-MATED-11685 | Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100mm) | m | MAT | 6.5 | 8.08 | 52.52 | 6.5
SETOP-ED-50374 | Bombeiro/encanador com encargos complementares | h | MOD | 0.4 | 18.04 | 7.21 | 0.4
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 0.4 | 13.23 | 5.292 | 0.4
|  |  | M.O : | 12.502 |  | Total s/ BDI: | 65.66
|  |  | Outros : | 53.16 |  | Total c/ BDI : | 86.2
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-50223 | PONTO DE ESGOTO , INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS E RALOS SIFONADOS) | pt
SETOP-MATED-11613 | Adesivo para tubo de pvc rígido | kg | MAT | 0.039 | 43.05 | 1.67 | 0.039
SETOP-MATED-11680 | Pasta lubrificante para tubo de PVC | kg | MAT | 0.09 | 33.57 | 3.0213 | 0.09
SETOP-MATED-11589 | Solução limpadora para PVC rígido | l | MAT | 0.06 | 29.49 | 1.76 | 0.06
SETOP-MATED-11683 | Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 40mm) | m | MAT | 6.75 | 3.06 | 20.65 | 6.75
SETOP-ED-50374 | Bombeiro/encanador com encargos complementares | h | MOD | 0.65 | 18.04 | 11.72 | 0.65
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 0.65 | 13.23 | 8.59 | 0.65
|  |  | M.O : | 20.31 |  | Total s/ BDI: | 47.41
|  |  | Outros : | 27.1013 |  | Total c/ BDI : | 62.24
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-50221 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | pt
SETOP-MATED-11613 | Adesivo para tubo de pvc rígido | kg | MAT | 0.0095 | 43.05 | 0.4 | 0.0095
SETOP-MATED-11262 | Estopa de algodão | kg | MAT | 0.25 | 12.69 | 3.1725 | 0.25
SETOP-MATED-11445 | Lixa para superfície madeira/massa em folha (grana: 100 / dimensão: 225x275mm) | unid. | MAT | 1 | 1.5 | 1.5 | 1
SETOP-MATED-11589 | Solução limpadora para PVC rígido | l | MAT | 0.135 | 29.49 | 3.9811 | 0.135
SETOP-MATED-11597 | Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 40mm) | m | MAT | 7 | 2.34 | 16.38 | 7
SETOP-ED-50374 | Bombeiro/encanador com encargos complementares | h | MOD | 0.835 | 18.04 | 15.0634 | 0.835
SETOP-ED-50381 | Pedreiro com encargos complementares | h | MOD | 0.75 | 18.46 | 13.84 | 0.75
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 2.1 | 13.23 | 27.783 | 2.1
|  |  | M.O : | 56.6864 |  | Total s/ BDI: | 82.11
|  |  | Outros : | 25.4337 |  | Total c/ BDI : | 107.8
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-48670 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES. | m
SETOP-MATED-11262 | Estopa de algodão | kg | MAT | 0.0033333 | 12.69 | 0.0423 | 0.0033333
SETOP-MATED-11680 | Pasta lubrificante para tubo de PVC | kg | MAT | 0.011 | 33.57 | 0.36 | 0.011
SETOP-MATED-11597 | Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 150mm) | m | MAT | 1.15 | 19.55 | 22.4825 | 1.15
SETOP-ED-50374 | Bombeiro/encanador com encargos complementares | h | MOD | 0.36667 | 18.04 | 6.6147 | 0.36667
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 0.36667 | 13.23 | 4.851 | 0.36667
|  |  | M.O : | 11.4657 |  | Total s/ BDI: | 34.34
|  |  | Outros : | 22.8848 |  | Total c/ BDI : | 45.08
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-50228 | PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) | pt
SETOP-MATED-11248 | Areia lavada posto obra (tipo:média) | m³ | MAT | 0.004 | 66 | 0.264 | 0.004
SETOP-MATED-11912 | Caixa estampada em chapa de aço esmaltada de embutir 4x2" (formato da seção transversal: retangular / chapa:18) | pç | MAT | 1 | 1.07 | 1.07 | 1
SETOP-MATED-11258 | Cimento portland CPII-E-32 (resistência: 32,00 mpa) | kg | MAT | 0.72 | 0.36 | 0.25 | 0.72
SETOP-MATED-11837 | Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da seção: 3/4") | m | MAT | 6 | 2.24 | 13.44 | 6
SETOP-MATED-11783 | Fio isolado em polímero termoplástico, tipo PVC, 450/750V, 70ºC - baixa tensão (encordoamento: clase 1 / seção transversal: 2,5mm²) | m | MAT | 12 | 0.96 | 11.52 | 12
SETOP-MATED-11931 | Interruptor de embutir 1 tecla simples (tensão: 250 v / corrente elétrica: 10 A) | unid. | MAT | 1 | 4.39 | 4.39 | 1
SETOP-MATED-11928 | Placa (espelho) para caixa 4x2" - 3 postos | unid. | MAT | 1 | 1.65 | 1.65 | 1
SETOP-ED-50373 | Eletricista com encargos complementares | h | MOD | 5.5 | 18.64 | 102.52 | 5.5
SETOP-ED-50381 | Pedreiro com encargos complementares | h | MOD | 0.6 | 18.46 | 11.07 | 0.6
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 1.2 | 13.23 | 15.87 | 1.2
|  |  | M.O : | 129.46 |  | Total s/ BDI: | 162.04
|  |  | Outros : | 32.584 |  | Total c/ BDI : | 212.74
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-50232 | PONTO DE TOMADA EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) | pt
SETOP-MATED-11248 | Areia lavada posto obra (tipo:média) | m³ | MAT | 0.002 | 66 | 0.132 | 0.002
SETOP-MATED-11912 | Caixa estampada em chapa de aço esmaltada de embutir 4x2" (formato da seção transversal: retangular / chapa:18) | pç | MAT | 1 | 1.07 | 1.07 | 1
SETOP-MATED-11258 | Cimento portland CPII-E-32 (resistência: 32,00 mpa) | kg | MAT | 0.36 | 0.36 | 0.12 | 0.36
SETOP-MATED-11837 | Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da seção: 3/4") | m | MAT | 6 | 2.24 | 13.44 | 6
SETOP-MATED-11783 | Fio isolado em polímero termoplástico, tipo PVC, 450/750V, 70ºC - baixa tensão (encordoamento: clase 1 / seção transversal: 2,5mm²) | m | MAT | 12 | 0.96 | 11.52 | 12
SETOP-MATED-11931 | Tomada simples 2P + T - 10 A sem placa | unid. | MAT | 1 | 6.4 | 6.4 | 1
SETOP-MATED-12387 | Placa (espelho) para caixa 4x2" - 3 postos | unid. | MAT | 1 | 1.65 | 1.65 | 1
SETOP-ED-50373 | Eletricista com encargos complementares | h | MOD | 5.5 | 18.64 | 102.52 | 5.5
SETOP-ED-50381 | Pedreiro com encargos complementares | h | MOD | 0.3 | 18.46 | 5.53 | 0.3
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 0.6 | 13.23 | 7.93 | 0.6
|  |  | M.O : | 115.98 |  | Total s/ BDI: | 150.31
|  |  | Outros : | 34.332 |  | Total c/ BDI : | 197.34
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-50227 | PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | pt
SETOP-MATED-11912 | Caixa estampada em chapa de aço esmaltada de embutir 4x2" (formato da seção transversal: retangular / chapa:18) | pç | MAT | 1 | 1.07 | 1.07 | 1
SETOP-MATED-11825 | Curva 90º de PVC rígido roscável para eletroduto (diâmetro da seção: 3/4") | pç | MAT | 1 | 2.87 | 2.87 | 1
SETOP-MATED-11837 | Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da seção: 3/4") | m | MAT | 15 | 2.24 | 33.6 | 15
SETOP-MATED-12609 | Fio isolado em polímero termoplástico, tipo PVC, 450/750V, 70ºC - baixa tensão (encordoamento: clase 1 / seção transversal: 1,5mm²) | m | MAT | 33 | 0.64 | 21.12 | 33
SETOP-MATED-11931 | Interruptor de embutir 1 tecla simples (tensão: 250 v / corrente elétrica: 10 A) | unid. | MAT | 1 | 4.39 | 4.39 | 1
SETOP-MATED-11845 | Luva de PVC rígido roscável para eletroduto (diâmetro da seção: 3/4") | unid. | MAT | 1 | 1.66 | 1.66 | 1
SETOP-ED-50367 | Ajudante de eletricista com encargos complementares | h | MOD | 4.5 | 14.15 | 63.67 | 4.5
SETOP-ED-50373 | Eletricista com encargos complementares | h | MOD | 3.5 | 18.64 | 65.24 | 3.5
|  |  | M.O : | 128.91 |  | Total s/ BDI: | 193.62
|  |  | Outros : | 64.71 |  | Total c/ BDI : | 254.2
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA / ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m²
SETOP-ED-48302 | Argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), preparo mecânico | m³ | MAT | 0.0055 | 327.96 | 1.8038 | 0.0055
SETOP-ED-50381 | Pedreiro com encargos complementares | h | MOD | 0.12 | 18.46 | 2.21 | 0.12
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 0.12 | 13.23 | 1.58 | 0.12
|  |  | M.O : | 3.79 |  | Total s/ BDI: | 5.59
|  |  | Outros : | 1.8038 |  | Total c/ BDI : | 7.33
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-50732 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m²
SETOP-ED-48305 | Argamassa, traço 1:6 (cimento e areia), preparo mecânico | m³ | MAT | 0.022 | 240.48 | 5.2906 | 0.022
SETOP-ED-50381 | Pedreiro com encargos complementares | h | MOD | 0.48888 | 18.46 | 9.0247 | 0.48888
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 0.48889 | 13.23 | 6.46 | 0.48889
|  |  | M.O : | 15.4847 |  | Total s/ BDI: | 20.77
|  |  | Outros : | 5.2906 |  | Total c/ BDI : | 27.26
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM², PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m²
SETOP-MATED-12351 | Argamassa colante (tipo: AC-I) | kg | MAT | 4.725 | 0.34 | 1.6 | 4.725
SETOP-MATED-9082 | Revestimento cerâmico (padrão: extra / acabamento: esmaltado / aplicação: parede / PEI: III / ambiente: interno ou externo / dimensão: até 2025 cm²) | m² | MAT | 1.05 | 28.87 | 30.3135 | 1.05
SETOP-ED-50718 | Aplicação de rejunte cimentício colorido industrializado para revestimentos de parede/piso com juntas de até 3mm de espessura | m² | SER | 1 | 4.21 | 4.21 | 1
SETOP-ED-50369 | Azulejista com encargos complementares | h | MOD | 0.69841 | 20.17 | 14.08 | 0.69841
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 0.34921 | 13.23 | 4.61 | 0.34921
|  |  | M.O : | 18.69 |  | Total s/ BDI: | 54.81
|  |  | Outros : | 36.1235 |  | Total c/ BDI : | 71.96
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-50569 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM | m²
SETOP-ED-48302 | Argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), preparo mecânico | m³ | MAT | 0.0525 | 327.96 | 17.21 | 0.0525
SETOP-ED-50381 | Pedreiro com encargos complementares | h | MOD | 0.7 | 18.46 | 12.922 | 0.7
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 0.35 | 13.23 | 4.6305 | 0.35
|  |  | M.O : | 17.5525 |  | Total s/ BDI: | 34.76
|  |  | Outros : | 17.21 |  | Total c/ BDI : | 45.63
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
COMPOSIÇÃO 1 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60 X 60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m²
SETOP-ED-50718 | Aplicação de rejunte cimentício colorido industrializado para revestimentos de parede/piso com juntas de até 3mm de espessura | m² | SER | 1 | 4.21 | 4.21 | 1
SETOP-ED-50369 | Azulejista com encargos complementares | h | MOD | 0.44444 | 20.17 | 8.9644 | 0.44444
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 0.22222 | 13.23 | 2.93 | 0.22222
|  |  | M.O : | 11.8944 |  | Total s/ BDI: | 16.1
|  |  | Outros : | 4.21 |  | Total c/ BDI : | 21.14
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
COMPOSIÇÃO 2 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO, ALTURA 1O CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m
SETOP-ED-50718 | Aplicação de rejunte cimentício colorido industrializado para revestimentos de parede/piso com juntas de até 3mm de espessura | m² | SER | 0.11 | 4.21 | 0.4631 | 0.11
SETOP-ED-50381 | Pedreiro com encargos complementares | h | MOD | 0.14667 | 18.46 | 2.7075 | 0.14667
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 0.07333 | 13.23 | 0.97016 | 0.07333
|  |  | M.O : | 3.6776 |  | Total s/ BDI: | 4.1407
|  |  | Outros : | 0.4631 |  | Total c/ BDI : | 5.4364
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-51003 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM | m²
SETOP-ED-12352 | Argamassa colante (tipo: AC-III) | m² | MAT | 5 | 1.04 | 5.2 | 5
SETOP-ED-12397 | Peitoril/soleira em granito (cor: cinza andorinha / tipo: polido / espessura: 3cm) | m² | MAT | 1.05 | 180 | 189 | 1.05
SETOP-ED-50718 | Aplicação de rejunte cimentício colorido industrializado para revestimentos de parede/piso com juntas de até 3mm de espessura | m² | SER | 1 | 4.21 | 4.21 | 1
SETOP-ED-50381 | Pedreiro com encargos complementares | h | MOD | 1.5 | 18.46 | 27.69 | 1.5
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 1 | 13.23 | 13.23 | 1
|  |  | M.O : | 40.92 |  | Total s/ BDI: | 239.33
|  |  | Outros : | 198.41 |  | Total c/ BDI : | 314.21
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-49605 | PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 80 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA | unid.
SETOP-MATED-11248 | Areia lavada posto obra (tipo:média) | m³ | MAT | 0.011 | 66 | 0.72 | 0.011
SETOP-MATED-11256 | Cal hidratada (tipo: CH-III) | kg | MAT | 1.72 | 0.58 | 0.99 | 1.72
SETOP-MATED-11258 | Cimento portland CPII-E-32 (resistência: 32,00 mpa) | kg | MAT | 1.72 | 0.36 | 0.61 | 1.72
SETOP-MATED-12724 | Dobradiça de ferro para porta - média pino solto com bola (largura: 3 / altura: 2.1/2) | unid. | MAT | 3 | 5.93 | 17.79 | 3
SETOP-MATED-12482 | Fechadura 357-E49-ML60 cromada | unid. | MAT | 1 | 197 | 197 | 1
SETOP-MATED-12701 | Fórmica para revestimento nas duas faces (chapa de 2,13 x 1,00 m) | unid. | MAT | 2 | 72 | 144 | 2
SETOP-MATED-12654 | Porta madeira de lei, prancheta com marco e alizar 80 x 210 cm | unid. | MAT | 1 | 137.97 | 137.97 | 1
SETOP-MATED-11332 | Prego 18 x 30 (comprimento: 69,0mm / diâmetro: 3,4mm) | kg | MAT | 0.2 | 8.26 | 1.652 | 0.2
SETOP-ED-50361 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | MOD | 3.75 | 15.18 | 56.92 | 3.75
SETOP-ED-50371 | Carpinteiro com encargos complementares | h | MOD | 3.75 | 16.56 | 62.1 | 3.75
SETOP-ED-50381 | Pedreiro com encargos complementares | h | MOD | 1.4 | 18.46 | 25.844 | 1.4
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 1.4 | 13.23 | 18.522 | 1.4
|  |  | M.O : | 163.386 |  | Total s/ BDI: | 664.11
|  |  | Outros : | 500.732 |  | Total c/ BDI : | 871.91
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
COMPOSIÇÃO 3 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO A ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA + ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA MÉTALICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, INCLUSIVE ASSENTO | unid.
SETOP-MATED-11705 | Anel de vedação para saída de vaso sanitário (diâmetro da seção: 100mm) | unid. | MAT | 1 | 6.93 | 6.93 | 1
SETOP-MATED-12355 | Argamassa industrializada - rejunte cimentício colorido | kg | MAT | 0.05625 | 2.86 | 0.16087 | 0.05625
SETOP-MATED-12601 | Parafuso castelo com arrela e bucha de nylon (número: 10) | pç | MAT | 2 | 1.24 | 2.48 | 2
SETOP-MATED-11744 | Vaso/bacia sanitária de louça sifonada convencional (cor: branca / padrão: popular) | unid. | MAT | 1 | 97.9 | 97.9 | 1
SETOP-MATED-12149 | Assento para vaso vogue plus cód. 50.17 - PNE | unid. | MAT | 1 | 94.63 | 94.63 | 1
SETOP-ED-50363 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | MOD | 1.181 | 13.67 | 16.1439 | 1.181
SETOP-ED-9129 | Argamassa, traço 1:3 (cimento e areia) com aditivo impermeabilizante, preparo mecânico | m³ | SER | 0.025 | 370.33 | 9.2583 | 0.025
SETOP-ED-50374 | Bombeiro/encanador com encargos complementares | h | MOD | 2.4444 | 18.04 | 44.0977 | 2.4444
SETOP-ED-50381 | Pedreiro com encargos complementares | h | MOD | 0.445 | 18.46 | 8.2147 | 0.445
SETOP-ED-50368 | Rejuntador com encargos complementares | h | MOD | 0.04125 | 13.23 | 0.54574 | 0.04125
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 0.1225 | 13.23 | 1.6207 | 0.1225
SETOP-ED-9135 | Tubo de ligação de água para bacia sanitária (vaso), DN 1.1/2", comprimento 25cm, inclusive canopla, SPUD, fornecimento e instalação | unid. | MAT | 1 | 33.05 | 33.05 | 1
SETOP-ED-9133 | Válvula de descarga com registro interno, acionamento duplo, DN 1.1/2" (50mm), inclusive acabamento da válvula | unid. | MAT | 1 | 219.87 | 219.87 | 1
|  |  | M.O : | 70.6227 |  | Total s/ BDI: | 534.9018
|  |  | Outros : | 464.2791 |  | Total c/ BDI : | 702.2726
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
COMPOSIÇÃO 4 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA MÉTALICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, INCLUSIVE ASSENTO | unid.
SETOP-MATED-11705 | Anel de vedação para saída de vaso sanitário (diâmetro da seção: 100mm) | unid. | MAT | 1 | 6.93 | 6.93 | 1
SETOP-MATED-12355 | Argamassa industrializada - rejunte cimentício colorido | kg | MAT | 0.05625 | 2.86 | 0.16087 | 0.05625
SETOP-MATED-12601 | Parafuso castelo com arrela e bucha de nylon (número: 10) | pç | MAT | 2 | 1.24 | 2.48 | 2
SETOP-MATED-11744 | Vaso/bacia sanitária de louça sifonada convencional (cor: branca / padrão: popular) | unid. | MAT | 1 | 97.9 | 97.9 | 1
SETOP-MATED-11732 | Assento plástico para bacia (cor: branco / padrão: popular) | unid. | MAT | 1 | 21.45 | 21.45 | 1
SETOP-ED-50363 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | MOD | 1.181 | 13.67 | 16.1439 | 1.181
SETOP-ED-50374 | Bombeiro/encanador com encargos complementares | h | MOD | 2.4444 | 18.04 | 44.0977 | 2.4444
SETOP-ED-50381 | Pedreiro com encargos complementares | h | MOD | 0.445 | 18.46 | 8.2147 | 0.445
SETOP-ED-50368 | Rejuntador com encargos complementares | h | MOD | 0.04125 | 13.23 | 0.54574 | 0.04125
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 0.1225 | 13.23 | 1.6207 | 0.1225
SETOP-ED-9135 | Tubo de ligação de água para bacia sanitária (vaso), DN 1.1/2", comprimento 25cm, inclusive canopla, SPUD, fornecimento e instalação | unid. | MAT | 1 | 33.05 | 33.05 | 1
SETOP-ED-9133 | Válvula de descarga com registro interno, acionamento duplo, DN 1.1/2" (50mm), inclusive acabamento da válvula | unid. | MAT | 1 | 219.87 | 219.87 | 1
|  |  | M.O : | 70.6227 |  | Total s/ BDI: | 452.4636
|  |  | Outros : | 381.8409 |  | Total c/ BDI : | 594.0394
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-50279 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid.
SETOP-MATED-11727 | Cuba de embutir louça sem ladrão (cor: branco / formato: oval / altura: 160mm / largura: 485mm / comprimento: 375mm) | unid. | MAT | 1 | 55.86 | 55.86 | 1
SETOP-MATED-11624 | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 12mm) | m | MAT | 0.79796 | 0.19 | 0.15161 | 0.79796
SETOP-MATED-12405 | Massa plástica | unid. | MAT | 0.32574 | 19.13 | 6.2314 | 0.32574
SETOP-MATED-11697 | Sifão metálico para lavatório (tipo: copo / material: metal / acabamento: cromado / diâmetro de entrada: 1" / diâmetro de saída: 1.1/2") | unid. | MAT | 1 | 102.2 | 102.2 | 1
SETOP-MATED-9529 | Silicone acético (cor: incolor / aplicação: uso geral / refil: 9") | unid. | KG | 0.001975 | 72.27 | 0.14273 | 0.001975
SETOP-MATED-11702 | Válvula de escoamento metálica para lavatório/bidê (material: metal / acabamento: cromado / diâmetro de entrada: 1") | unid. | MAT | 1 | 32.17 | 32.17 | 1
SETOP-ED-50363 | Ajudante de bombeiro com encargos complementares | h | MOD | 0.52381 | 13.67 | 7.1605 | 0.52381
SETOP-ED-50374 | Bombeiro/encanador com encargos complementares | h | MOD | 1.0476 | 18.04 | 18.89 | 1.0476
|  |  | M.O : | 26.0505 |  | Total s/ BDI: | 222.8
|  |  | Outros : | 196.7558 |  | Total c/ BDI : | 292.51
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-50277 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465 X 330 X 115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid.
SETOP-MATED-12318 | Cuba de aço inoxidável retangular simples sem válvula de escoamento (tipo: embutir / aplicação: pia / material: aço AISI 304 / acabamento: brilhante / altura: 115mm / largura: 330mm / comprimento: 465mm) | unid. | MAT | 1 | 90.62 | 90.62 | 1
SETOP-MATED-11624 | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 12mm) | m | MAT | 2.7929 | 0.19 | 0.53065 | 2.7929
SETOP-MATED-12405 | Massa plástica | unid. | MAT | 0.29097 | 19.13 | 5.56 | 0.29097
SETOP-MATED-11698 | Sifão metálico para pia americana (tipo: copo / material: metal / acabamento: cromado / diâmetro de entrada: 1" / diâmetro de saída: 1.1/2") | unid. | MAT | 1 | 128.36 | 128.36 | 1
SETOP-MATED-9529 | Silicone acético (cor: incolor / aplicação: uso geral / refil: 9") | unid. | KG | 0.0069124 | 72.27 | 0.49 | 0.0069124
SETOP-MATED-11702 | Válvula de escoamento metálica para pia americana (material: metal / acabamento: cromado / diâmetro de entrada: 3.1/2") | unid. | MAT | 1 | 38.99 | 38.99 | 1
SETOP-ED-50363 | Ajudante de bombeiro com encargos complementares | h | MOD | 0.48888 | 13.67 | 6.683 | 0.48888
SETOP-ED-50374 | Bombeiro/encanador com encargos complementares | h | MOD | 0.48888 | 18.04 | 8.81 | 0.48888
|  |  | M.O : | 15.493 |  | Total s/ BDI: | 280.04
|  |  | Outros : | 264.5506 |  | Total c/ BDI : | 367.66
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-50846 | ESCADA DE CONCRETO 20 MPA, APARENTE, ESPELHO= 16,3 CM, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | m³
SETOP-ED-48298 | Corte, dobra e montagem de aço CA-50/60 | kg | SER | 80 | 7.31 | 584.8 | 80
SETOP-ED-49647 | Forma e desforma de compensado plastificado, esp. 12mm, reaproveitamento (5x), exclusive escoramento | m² | SER | 15 | 30.61 | 459.15 | 15
SETOP-ED-49618 | Fornecimento de concreto estrutural, preparado em obra, com fck 20 MPA, inclusive lançamento, adensamento e acabamento | m³ | SER | 1 | 408.81 | 408.81 | 1
|  |  | M.O : |  |  | Total s/ BDI: | 1452.76
|  |  | Outros : | 1452.76 |  | Total c/ BDI : | 1907.32
Código | Descrição | Un. | Clas. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total (R$) | Consumo
SETOP-ED-50939 | GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D= 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H= 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1.1/2" | m
SETOP-MATED-12715 | Argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), preparo mecânico | m | MAT | 1 | 480 | 480 | 1
SETOP-ED-50381 | Pedreiro com encargos complementares | h | MOD | 1 | 18.46 | 18.46 | 1
SETOP-ED-50367 | Servente com encargos complementares | h | MOD | 1 | 13.23 | 13.23 | 1
|  |  | M.O : | 31.69 |  | Total s/ BDI: | 511.69
|  |  | Outros : | 480 |  | Total c/ BDI : | 671.79

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Rodeiro |  |  | VALOR DO SERVIÇO: |  | 121564.6238 |  |  | DATA: 10/06/2020
OBRA: Reforma do Paço Municipal de Rodeiro-MG |  |  | LOCAL: Praça São Sebastião, nº 215, Centro, Rodeiro-MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 05 Meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
1 |  | DEMOLIÇÃO | Físico % | 8.901% | 100%
|  |  | Financeiro | 10821.0008 | 10821.0008
2 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | Físico % | 0.3791% | 100%
|  |  | Financeiro | 460.8555 | 460.8555
3 |  | BANCADA | Físico % | 0.8417% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 1023.1561 |  | 1023.1561
4 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | Físico % | 3.537% |  | 70% | 30%
|  |  | Financeiro | 4299.5374 |  | 3009.6762 | 1289.8612
5 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 2.186% |  | 60% | 40%
|  |  | Financeiro | 2657.1521 |  | 1594.2912 | 1062.8608
6 |  | REVESTIMENTOS | Físico % | 12.76% |  | 30% | 30% | 30% | 10%
|  |  | Financeiro | 15507.029 |  | 4652.1087 | 4652.1087 | 4652.1087 | 1550.7029
7 |  | PISO | Físico % | 33.87% |  | 10% | 20% | 35% | 35%
|  |  | Financeiro | 41168.0222 |  | 4116.8022 | 8233.6044 | 14408.8078 | 14408.8078
8 |  | ESQUADRIAS | Físico % | 17.21% |  |  |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 20925.8405 |  |  |  | 10462.9202 | 10462.9202
9 |  | LOUÇAS E METAIS | Físico % | 3.398% |  |  | 70% | 30%
|  |  | Financeiro | 4130.3451 |  |  | 2891.2415 | 1239.1035
10 |  | ESCADA | Físico % | 1.977% |  | 70% | 30%
|  |  | Financeiro | 2403.234 |  | 1682.2638 | 720.9702
11 |  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE E GARAGEM | Físico % | 14.95% |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 18168.4511 |  | 9084.2256 | 9084.2256
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 9.281% | 20.7% | 22.98% | 25.31% | 21.74%
|  |  | Financeiro | 121564.6238 | 11281.8563 | 25162.5238 | 27934.8725 | 30762.9402 | 26422.4309
Observações:
____________________________________
Caio de Azevedo Nicolato Franco
Engenheiro Civil
CREA MG-212463/D
MUNICÍPIO DE RODEIRO
Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44
PABX: 32.3577-1173
MUNICÍPIO DE RODEIRO
Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000
CNPJ: 18.128.256/0001-44
PABX: 32.3577-1173

## Plan1
469.15 | 849.1615
1.81