## RESUMO GERAL
FOLHA:
|  |  | ORÇAMENTO | [5 empty] | 01 / 01
DATA:
2019-12-01
CIDADE: |  |  |  | SERVIÇO
SES - RODEIRO/ MG |  |  |  | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
[6 empty] | SERVIÇO | MATERIAL | VALOR EM R$
ITEM |  | DENOMINAÇÃO |  | QUANTIDADE | UNIDADE
[6 empty] | BDI - 31,16% | ADM - 20,93% | TOTAL
01 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES |  |  | 1 | un | 127074.32 | 0 | 127074.32 |  | 2.457%
02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 1 | un | 383232.1 | 0 | 383232.1 |  | 7.41%
03 | REDE COLETORA |  |  | 1962 | m | 773015.68 | 35264.22 | 808279.9
04 | INTERCEPTORES |  |  | 948 | m | 360942.73 | 8812.02 | 369754.75
05 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO EEE1 |  |  | 1 | un | 176853.44 | 93641.24 | 270494.68
06 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO |  |  | 1 | un | 1637108.71 | 1116032.48 | 2753141.19
07 | LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO |  |  | 360 | un | 366248.3 | 52595.91 | 418844.21
08 | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  | 1 | un | 41005.56 | 0 | 41005.56
|  |  | TOTAL GERAL - COM BDI |  |  | 3824475.28 | 1306345.87 | 5171826.71
DESCRIMINAÇÃO E QUANTITATIVOS ELABORADOS POR: |  |  |  | PREÇOS POR:
FRAGA MARQUES ENGENHARIA LTDA |  |  |  | SINAPI / COPASA OUTUBRO 2019 DESONERADO
5171826.71
0

## Estrutura (hidden)
ESTRUTURA DO ORÇAMENTO
000437 - SES RODEIRO - PEP: SE14000/B0
Localidade: RODEIRO - Base de Dados: SIDM1019 - SINAPI - Região de Belo Horizonte - MG - DESONERAD
Orçamentista: FRAGA MARQUES ENGENHARIA LTDA
Denominação | Custo $ | Preço $ |  | Denominação | Custo $ | Preço $
TOTAL DO ORÇAMENTO | 4027398.86 | 5171826.71 |  | TOTAL DO ORÇAMENTO | 4027398.86 | 5171826.71
ITENS DE RATEIO | 389071.69 | 510306.42 |  | ITENS DE RATEIO | 389071.69 | 510306.42
INSTALAÇÕES PRELIMINARES | 96884.97 | 127074.32 |  | INSTALAÇÕES PRELIMINARES | 96884.97 | 127074.32
Serviços Preliminares | 83660.41 | 109728.99 |  | Serviços Preliminares | 83660.41 | 109728.99
Serviços Específicos | 13224.56 | 17345.33 |  | Serviços Específicos | 13224.56 | 17345.33
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 292186.72 | 383232.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 292186.72 | 383232.1
Instalações Prelim. e Canteiro de Obras | 292186.72 | 383232.1 |  | Instalações Prelim. e Canteiro de Obras | 292186.72 | 383232.1
REDE COLETORA | 618529.34 | 808279.9 |  | REDE COLETORA | 618529.34 | 808279.9
REDE COLETORA | 590683.85 | 772508.73 |  | REDE COLETORA | 590683.85 | 772508.73
SERVIÇOS | 568863.52 | 746121.4 |  | SERVIÇOS | 568863.52 | 746121.4
Serviços Preliminares | 25030.02 | 32829.37 |  | Serviços Preliminares | 25030.02 | 32829.37
Movimento de Terra | 129098.04 | 169324.98 |  | Movimento de Terra | 129098.04 | 169324.98
Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem | 64439.94 | 84519.42 |  | Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem | 64439.94 | 84519.42
Fundações e Estruturas | 32026.3 | 42005.71 |  | Fundações e Estruturas | 32026.3 | 42005.71
Assentamentos | 70313.16 | 92222.75 |  | Assentamentos | 70313.16 | 92222.75
Pavimentação | 149026.19 | 195462.75 |  | Pavimentação | 149026.19 | 195462.75
Topografia | 15749.38 | 20656.89 |  | Topografia | 15749.38 | 20656.89
Serviços Específicos | 83180.49 | 109099.53 |  | Serviços Específicos | 83180.49 | 109099.53
MATERIAIS | 21820.33 | 26387.33 |  | MATERIAIS | 21820.33 | 26387.33
Materiais Fornecimento CONTRATADA | 21820.33 | 26387.33 |  | Materiais Fornecimento CONTRATADA | 21820.33 | 26387.33
PASSAGEM (PV46 - PV30A) | 13539.86 | 17508.72 |  | PASSAGEM (PV46 - PV30A) | 13539.86 | 17508.72
SERVIÇOS | 11094.62 | 14551.69 |  | SERVIÇOS | 11094.62 | 14551.69
Serviços Preliminares | 1613.58 | 2116.37 |  | Serviços Preliminares | 1613.58 | 2116.37
Movimento de Terra | 2195.2 | 2879.22 |  | Movimento de Terra | 2195.2 | 2879.22
Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem | 432 | 566.61 |  | Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem | 432 | 566.61
Assentamentos | 4551.04 | 5969.14 |  | Assentamentos | 4551.04 | 5969.14
Serviços Específicos | 2302.8 | 3020.35 |  | Serviços Específicos | 2302.8 | 3020.35
MATERIAIS | 2445.24 | 2957.03 |  | MATERIAIS | 2445.24 | 2957.03
Materiais Fornecimento CONTRATADA | 2445.24 | 2957.03 |  | Materiais Fornecimento CONTRATADA | 2445.24 | 2957.03
PASSAGEM (PV91 AO INT 26) | 7042.2 | 8986.15 |  | PASSAGEM (PV91 AO INT 26) | 7042.2 | 8986.15
SERVIÇOS | 4594.56 | 6026.22 |  | SERVIÇOS | 4594.56 | 6026.22
Movimento de Terra | 376.21 | 493.43 |  | Movimento de Terra | 376.21 | 493.43
Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem | 432 | 566.61 |  | Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem | 432 | 566.61
Fundações e Estruturas | 690 | 905 |  | Fundações e Estruturas | 690 | 905
Assentamentos | 3096.35 | 4061.18 |  | Assentamentos | 3096.35 | 4061.18
MATERIAIS | 2447.64 | 2959.93 |  | MATERIAIS | 2447.64 | 2959.93
Materiais Fornecimento CONTRATADA | 2447.64 | 2959.93 |  | Materiais Fornecimento CONTRATADA | 2447.64 | 2959.93
PASSAGEM (PV63 A INT 01) | 7263.43 | 9276.3 |  | PASSAGEM (PV63 A INT 01) | 7263.43 | 9276.3
SERVIÇOS | 4815.79 | 6316.37 |  | SERVIÇOS | 4815.79 | 6316.37
Movimento de Terra | 503.47 | 660.34 |  | Movimento de Terra | 503.47 | 660.34
Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem | 432 | 566.61 |  | Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem | 432 | 566.61
Fundações e Estruturas | 395.71 | 519.01 |  | Fundações e Estruturas | 395.71 | 519.01
Assentamentos | 3484.61 | 4570.41 |  | Assentamentos | 3484.61 | 4570.41
MATERIAIS | 2447.64 | 2959.93 |  | MATERIAIS | 2447.64 | 2959.93
Materiais Fornecimento CONTRATADA | 2447.64 | 2959.93 |  | Materiais Fornecimento CONTRATADA | 2447.64 | 2959.93
INTERCEPTORES | 282479.57 | 369754.75 |  | INTERCEPTORES | 282479.57 | 369754.75
REDE INTERCEPTORA | 270034.82 | 353807.45 |  | REDE INTERCEPTORA | 270034.82 | 353807.45
SERVIÇOS | 266415.8 | 349430.97 |  | SERVIÇOS | 266415.8 | 349430.97
Serviços Preliminares | 893.3 | 1171.65 |  | Serviços Preliminares | 893.3 | 1171.65
Movimento de Terra | 56639.09 | 74287.84 |  | Movimento de Terra | 56639.09 | 74287.84
Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem | 63319.77 | 83050.21 |  | Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem | 63319.77 | 83050.21
Fundações e Estruturas | 41642.02 | 54617.67 |  | Fundações e Estruturas | 41642.02 | 54617.67
Assentamentos | 70503.48 | 92472.37 |  | Assentamentos | 70503.48 | 92472.37
Topografia | 6122.92 | 8030.82 |  | Topografia | 6122.92 | 8030.82
Serviços Específicos | 25374.42 | 33281.09 |  | Serviços Específicos | 25374.42 | 33281.09
Urbanização - Cercas e plantas | 1920.8 | 2519.32 |  | Urbanização - Cercas e plantas | 1920.8 | 2519.32
MATERIAIS | 3619.02 | 4376.48 |  | MATERIAIS | 3619.02 | 4376.48
Materiais Fornecimento CONTRATADA | 3619.02 | 4376.48 |  | Materiais Fornecimento CONTRATADA | 3619.02 | 4376.48
PASSAGEM (INT25 A INT 26) | 12444.75 | 15947.3 |  | PASSAGEM (INT25 A INT 26) | 12444.75 | 15947.3
SERVIÇOS | 8776.89 | 11511.76 |  | SERVIÇOS | 8776.89 | 11511.76
Movimento de Terra | 955.15 | 1252.77 |  | Movimento de Terra | 955.15 | 1252.77
Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem | 432 | 566.61 |  | Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem | 432 | 566.61
Fundações e Estruturas | 605.82 | 794.59 |  | Fundações e Estruturas | 605.82 | 794.59
Assentamentos | 6783.92 | 8897.79 |  | Assentamentos | 6783.92 | 8897.79
MATERIAIS | 3667.86 | 4435.54 |  | MATERIAIS | 3667.86 | 4435.54
Materiais Fornecimento CONTRATADA | 3667.86 | 4435.54 |  | Materiais Fornecimento CONTRATADA | 3667.86 | 4435.54
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO DE LINHA | 212272.19 | 270494.68 |  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO DE LINHA | 212272.19 | 270494.68
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO EEE1 | 90450.13 | 113716.64 |  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO EEE1 | 90450.13 | 113716.64
SERVIÇOS | 42378.19 | 55583.25 |  | SERVIÇOS | 42378.19 | 55583.25
Serviços Preliminares | 219.44 | 287.82 |  | Serviços Preliminares | 219.44 | 287.82
Construção Civil | 7159.43 | 9390.31 |  | Construção Civil | 7159.43 | 9390.31
Movimento de Terra | 2491.93 | 3268.41 |  | Movimento de Terra | 2491.93 | 3268.41
Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem | 2174.21 | 2851.69 |  | Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem | 2174.21 | 2851.69
Fundações e Estruturas | 20902.3 | 27415.46 |  | Fundações e Estruturas | 20902.3 | 27415.46
Assentamentos | 566.88 | 743.52 |  | Assentamentos | 566.88 | 743.52
Serviços Diversos | 1933.8 | 2536.38 |  | Serviços Diversos | 1933.8 | 2536.38
Instalação Hidráulica Predial | 39.74 | 52.12 |  | Instalação Hidráulica Predial | 39.74 | 52.12
Serviços Específicos | 6890.46 | 9037.54 |  | Serviços Específicos | 6890.46 | 9037.54
MATERIAIS | 16459.06 | 19903.93 |  | MATERIAIS | 16459.06 | 19903.93
Materiais Fornecimento CONTRATADA | 16459.06 | 19903.93 |  | Materiais Fornecimento CONTRATADA | 16459.06 | 19903.93
EQUIPAMENTOS | 31612.88 | 38229.46 |  | EQUIPAMENTOS | 31612.88 | 38229.46
Equipamentos Fornecimento CONTRATADA | 31612.88 | 38229.46 |  | Equipamentos Fornecimento CONTRATADA | 31612.88 | 38229.46
LINHA RECALQUE EEE1 | 69850.54 | 88859.92 |  | LINHA RECALQUE EEE1 | 69850.54 | 88859.92
SERVIÇOS | 42909.64 | 56280.29 |  | SERVIÇOS | 42909.64 | 56280.29
Instalações Prelim. e Canteiro de Obras | 8.2 | 10.76 |  | Instalações Prelim. e Canteiro de Obras | 8.2 | 10.76
Serviços Preliminares | 3544.11 | 4648.45 |  | Serviços Preliminares | 3544.11 | 4648.45
Movimento de Terra | 12260.39 | 16080.73 |  | Movimento de Terra | 12260.39 | 16080.73
Fundações e Estruturas | 1763.52 | 2313.03 |  | Fundações e Estruturas | 1763.52 | 2313.03
Assentamentos | 418.95 | 549.49 |  | Assentamentos | 418.95 | 549.49
Pavimentação | 22758.96 | 29850.66 |  | Pavimentação | 22758.96 | 29850.66
Topografia | 2155.51 | 2827.17 |  | Topografia | 2155.51 | 2827.17
MATERIAIS | 26940.9 | 32579.63 |  | MATERIAIS | 26940.9 | 32579.63
Materiais Fornecimento CONTRATADA | 26940.9 | 32579.63 |  | Materiais Fornecimento CONTRATADA | 26940.9 | 32579.63
CASA DE COMANDO EEE01 | 9838.91 | 12904.73 |  | CASA DE COMANDO EEE01 | 9838.91 | 12904.73
SERVIÇOS | 9838.91 | 12904.73 |  | SERVIÇOS | 9838.91 | 12904.73
Construção Civil | 8076.03 | 10592.53 |  | Construção Civil | 8076.03 | 10592.53
Movimento de Terra | 65.23 | 85.56 |  | Movimento de Terra | 65.23 | 85.56
Fundações e Estruturas | 1530.33 | 2007.19 |  | Fundações e Estruturas | 1530.33 | 2007.19
Instalação Elétrica | 167.32 | 219.45 |  | Instalação Elétrica | 167.32 | 219.45
INTERLIGAÇÃO PV30A - PVE01 - EEE01 - EXTRAVASOR | 7151.19 | 9340.1 |  | INTERLIGAÇÃO PV30A - PVE01 - EEE01 - EXTRAVASOR | 7151.19 | 9340.1
SERVIÇOS | 6766.1 | 8874.41 |  | SERVIÇOS | 6766.1 | 8874.41
Movimento de Terra | 2695.56 | 3535.5 |  | Movimento de Terra | 2695.56 | 3535.5
Fundações e Estruturas | 826.65 | 1084.23 |  | Fundações e Estruturas | 826.65 | 1084.23
Assentamentos | 2840.25 | 3725.27 |  | Assentamentos | 2840.25 | 3725.27
Serviços Específicos | 403.64 | 529.41 |  | Serviços Específicos | 403.64 | 529.41
MATERIAIS | 385.09 | 465.69 |  | MATERIAIS | 385.09 | 465.69
Materiais Fornecimento CONTRATADA | 385.09 | 465.69 |  | Materiais Fornecimento CONTRATADA | 385.09 | 465.69
ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EEE 1 | 1305.95 | 1699.13 |  | ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EEE 1 | 1305.95 | 1699.13
SERVIÇOS | 1171.52 | 1536.56 |  | SERVIÇOS | 1171.52 | 1536.56
Movimento de Terra | 720.08 | 944.46 |  | Movimento de Terra | 720.08 | 944.46
Instalação Hidráulica Predial | 386.76 | 507.27 |  | Instalação Hidráulica Predial | 386.76 | 507.27
Serviços Específicos | 64.68 | 84.83 |  | Serviços Específicos | 64.68 | 84.83
MATERIAIS | 134.43 | 162.57 |  | MATERIAIS | 134.43 | 162.57
Materiais Fornecimento CONTRATADA | 134.43 | 162.57 |  | Materiais Fornecimento CONTRATADA | 134.43 | 162.57
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EEE01 | 20064.34 | 26121.82 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EEE01 | 20064.34 | 26121.82
SERVIÇOS | 18162.44 | 23821.86 |  | SERVIÇOS | 18162.44 | 23821.86
Instalação Elétrica | 13688.74 | 17954.15 |  | Instalação Elétrica | 13688.74 | 17954.15
Serviços Específicos | 4473.7 | 5867.71 |  | Serviços Específicos | 4473.7 | 5867.71
MATERIAIS | 1901.9 | 2299.96 |  | MATERIAIS | 1901.9 | 2299.96
Materiais Fornecimento CONTRATADA | 1901.9 | 2299.96 |  | Materiais Fornecimento CONTRATADA | 1901.9 | 2299.96
URBANIZAÇÃO | 13611.13 | 17852.34 |  | URBANIZAÇÃO | 13611.13 | 17852.34
SERVIÇOS | 13611.13 | 17852.34 |  | SERVIÇOS | 13611.13 | 17852.34
Construção Civil | 5217.76 | 6843.61 |  | Construção Civil | 5217.76 | 6843.61
Movimento de Terra | 432.92 | 567.81 |  | Movimento de Terra | 432.92 | 567.81
Assentamentos | 559.22 | 733.47 |  | Assentamentos | 559.22 | 733.47
Urbanização - Cercas e plantas | 7401.23 | 9707.45 |  | Urbanização - Cercas e plantas | 7401.23 | 9707.45
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 2171051.63 | 2753141.19 |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 2171051.63 | 2753141.19
SERVIÇOS PRELIMINARES | 14124.12 | 18525.2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 14124.12 | 18525.2
SERVIÇOS | 14124.12 | 18525.2 |  | SERVIÇOS | 14124.12 | 18525.2
Construção Civil | 3901.45 | 5117.15 |  | Construção Civil | 3901.45 | 5117.15
Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem | 432 | 566.61 |  | Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem | 432 | 566.61
Fundações e Estruturas | 8960.98 | 11753.22 |  | Fundações e Estruturas | 8960.98 | 11753.22
Assentamentos | 829.69 | 1088.22 |  | Assentamentos | 829.69 | 1088.22
TRATAMENTO PRELIMINAR E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 02 | 184314.7 | 233977.25 |  | TRATAMENTO PRELIMINAR E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 02 | 184314.7 | 233977.25
SERVIÇOS | 108362.38 | 142128.1 |  | SERVIÇOS | 108362.38 | 142128.1
Construção Civil | 22508.57 | 29522.25 |  | Construção Civil | 22508.57 | 29522.25
Movimento de Terra | 1512.57 | 1983.89 |  | Movimento de Terra | 1512.57 | 1983.89
Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem | 5109.55 | 6701.68 |  | Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem | 5109.55 | 6701.68
Fundações e Estruturas | 65212.75 | 85533.03 |  | Fundações e Estruturas | 65212.75 | 85533.03
Assentamentos | 3478.82 | 4562.83 |  | Assentamentos | 3478.82 | 4562.83
Serviços Diversos | 2782.84 | 3649.98 |  | Serviços Diversos | 2782.84 | 3649.98
Instalação Hidráulica Predial | 19.87 | 26.06 |  | Instalação Hidráulica Predial | 19.87 | 26.06
Serviços Específicos | 7737.41 | 10148.38 |  | Serviços Específicos | 7737.41 | 10148.38
MATERIAIS | 35351.42 | 42750.48 |  | MATERIAIS | 35351.42 | 42750.48
Materiais Fornecimento CONTRATADA | 35351.42 | 42750.48 |  | Materiais Fornecimento CONTRATADA | 35351.42 | 42750.48
EQUIPAMENTOS | 40600.9 | 49098.67 |  | EQUIPAMENTOS | 40600.9 | 49098.67
Equipamentos Fornecimento CONTRATADA | 40600.9 | 49098.67 |  | Equipamentos Fornecimento CONTRATADA | 40600.9 | 49098.67
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EEE02 | 35245.81 | 46033.84 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EEE02 | 35245.81 | 46033.84
SERVIÇOS | 33343.91 | 43733.88 |  | SERVIÇOS | 33343.91 | 43733.88
Instalação Elétrica | 28785.21 | 37754.69 |  | Instalação Elétrica | 28785.21 | 37754.69
Serviços Específicos | 4558.7 | 5979.19 |  | Serviços Específicos | 4558.7 | 5979.19
MATERIAIS | 1901.9 | 2299.96 |  | MATERIAIS | 1901.9 | 2299.96
Materiais Fornecimento CONTRATADA | 1901.9 | 2299.96 |  | Materiais Fornecimento CONTRATADA | 1901.9 | 2299.96
LINHA DE RECALQUE 02 | 3719.33 | 4755.33 |  | LINHA DE RECALQUE 02 | 3719.33 | 4755.33
SERVIÇOS | 2517.57 | 3302.04 |  | SERVIÇOS | 2517.57 | 3302.04
Movimento de Terra | 1046.18 | 1372.17 |  | Movimento de Terra | 1046.18 | 1372.17
Fundações e Estruturas | 275.55 | 361.41 |  | Fundações e Estruturas | 275.55 | 361.41
Assentamentos | 42.9 | 56.27 |  | Assentamentos | 42.9 | 56.27
Pavimentação | 1055.24 | 1384.05 |  | Pavimentação | 1055.24 | 1384.05
Topografia | 93.21 | 122.25 |  | Topografia | 93.21 | 122.25
Serviços Específicos | 4.49 | 5.89 |  | Serviços Específicos | 4.49 | 5.89
MATERIAIS | 1201.76 | 1453.29 |  | MATERIAIS | 1201.76 | 1453.29
Materiais Fornecimento CONTRATADA | 1201.76 | 1453.29 |  | Materiais Fornecimento CONTRATADA | 1201.76 | 1453.29
REATOR ANAERÓBIO DE FLUXO ASCENDENTE | 531895.28 | 671820.42 |  | REATOR ANAERÓBIO DE FLUXO ASCENDENTE | 531895.28 | 671820.42
SERVIÇOS | 279564.91 | 366677.31 |  | SERVIÇOS | 279564.91 | 366677.31
Construção Civil | 45622.32 | 59838.23 |  | Construção Civil | 45622.32 | 59838.23
Movimento de Terra | 1039.19 | 1362.99 |  | Movimento de Terra | 1039.19 | 1362.99
Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem | 431.42 | 565.85 |  | Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem | 431.42 | 565.85
Fundações e Estruturas | 188112.33 | 246728.13 |  | Fundações e Estruturas | 188112.33 | 246728.13
Assentamentos | 201.12 | 263.79 |  | Assentamentos | 201.12 | 263.79
Instalação Hidráulica Predial | 1380.1 | 1810.14 |  | Instalação Hidráulica Predial | 1380.1 | 1810.14
Serviços Específicos | 42778.43 | 56108.18 |  | Serviços Específicos | 42778.43 | 56108.18
MATERIAIS | 252330.37 | 305143.11 |  | MATERIAIS | 252330.37 | 305143.11
Materiais Fornecimento CONTRATADA | 252330.37 | 305143.11 |  | Materiais Fornecimento CONTRATADA | 252330.37 | 305143.11
QUEIMADOR DE GÁS | 95511.94 | 124839.14 |  | QUEIMADOR DE GÁS | 95511.94 | 124839.14
SERVIÇOS | 91266.6 | 119705.27 |  | SERVIÇOS | 91266.6 | 119705.27
Construção Civil | 2786.1 | 3654.25 |  | Construção Civil | 2786.1 | 3654.25
Movimento de Terra | 291.93 | 382.9 |  | Movimento de Terra | 291.93 | 382.9
Fundações e Estruturas | 2695.89 | 3535.92 |  | Fundações e Estruturas | 2695.89 | 3535.92
Serviços Específicos | 85492.68 | 112132.2 |  | Serviços Específicos | 85492.68 | 112132.2
MATERIAIS | 4245.34 | 5133.87 |  | MATERIAIS | 4245.34 | 5133.87
Materiais Fornecimento CONTRATADA | 4245.34 | 5133.87 |  | Materiais Fornecimento CONTRATADA | 4245.34 | 5133.87
FILTRO BIOLÓGICO | 327924.83 | 411974.21 |  | FILTRO BIOLÓGICO | 327924.83 | 411974.21
SERVIÇOS | 150681.41 | 197633.75 |  | SERVIÇOS | 150681.41 | 197633.75
Construção Civil | 32620.41 | 42784.93 |  | Construção Civil | 32620.41 | 42784.93
Movimento de Terra | 1371.53 | 1798.9 |  | Movimento de Terra | 1371.53 | 1798.9
Fundações e Estruturas | 91592.41 | 120132.61 |  | Fundações e Estruturas | 91592.41 | 120132.61
Assentamentos | 116.47 | 152.76 |  | Assentamentos | 116.47 | 152.76
Serviços Específicos | 24980.59 | 32764.55 |  | Serviços Específicos | 24980.59 | 32764.55
MATERIAIS | 27747.42 | 33554.95 |  | MATERIAIS | 27747.42 | 33554.95
Materiais Fornecimento CONTRATADA | 27747.42 | 33554.95 |  | Materiais Fornecimento CONTRATADA | 27747.42 | 33554.95
EQUIPAMENTOS | 149496 | 180785.51 |  | EQUIPAMENTOS | 149496 | 180785.51
Equipamentos Fornecimento CONTRATADA | 149496 | 180785.51 |  | Equipamentos Fornecimento CONTRATADA | 149496 | 180785.51
DECANTADOR | 372429.83 | 466495.51 |  | DECANTADOR | 372429.83 | 466495.51
SERVIÇOS | 157537.73 | 206626.49 |  | SERVIÇOS | 157537.73 | 206626.49
Construção Civil | 11210.22 | 14703.33 |  | Construção Civil | 11210.22 | 14703.33
Movimento de Terra | 3881.6 | 5091.1 |  | Movimento de Terra | 3881.6 | 5091.1
Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem | 6108.89 | 8012.41 |  | Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem | 6108.89 | 8012.41
Fundações e Estruturas | 92879.55 | 121820.83 |  | Fundações e Estruturas | 92879.55 | 121820.83
Assentamentos | 219.31 | 287.64 |  | Assentamentos | 219.31 | 287.64
Serviços Específicos | 43238.16 | 56711.18 |  | Serviços Específicos | 43238.16 | 56711.18
MATERIAIS | 16409.1 | 19843.53 |  | MATERIAIS | 16409.1 | 19843.53
Materiais Fornecimento CONTRATADA | 16409.1 | 19843.53 |  | Materiais Fornecimento CONTRATADA | 16409.1 | 19843.53
EQUIPAMENTOS | 198483 | 240025.49 |  | EQUIPAMENTOS | 198483 | 240025.49
Equipamentos Fornecimento CONTRATADA | 198483 | 240025.49 |  | Equipamentos Fornecimento CONTRATADA | 198483 | 240025.49
EE DE RETORNO E RECIRCULAÇÃO | 74456.19 | 92572.98 |  | EE DE RETORNO E RECIRCULAÇÃO | 74456.19 | 92572.98
SERVIÇOS | 24761.33 | 32476.98 |  | SERVIÇOS | 24761.33 | 32476.98
Construção Civil | 4126.33 | 5412.1 |  | Construção Civil | 4126.33 | 5412.1
Movimento de Terra | 1414.81 | 1855.68 |  | Movimento de Terra | 1414.81 | 1855.68
Fundações e Estruturas | 17101.44 | 22430.24 |  | Fundações e Estruturas | 17101.44 | 22430.24
Assentamentos | 1330.62 | 1745.24 |  | Assentamentos | 1330.62 | 1745.24
Instalação Hidráulica Predial | 40.04 | 52.52 |  | Instalação Hidráulica Predial | 40.04 | 52.52
Serviços Específicos | 748.09 | 981.2 |  | Serviços Específicos | 748.09 | 981.2
MATERIAIS | 18081.98 | 21866.54 |  | MATERIAIS | 18081.98 | 21866.54
Materiais Fornecimento CONTRATADA | 18081.98 | 21866.54 |  | Materiais Fornecimento CONTRATADA | 18081.98 | 21866.54
EQUIPAMENTOS | 31612.88 | 38229.46 |  | EQUIPAMENTOS | 31612.88 | 38229.46
Equipamentos Fornecimento CONTRATADA | 31612.88 | 38229.46 |  | Equipamentos Fornecimento CONTRATADA | 31612.88 | 38229.46
LINHA DE RECALQUE DA EEE DE RETORNO LODO | 3439.57 | 4315.94 |  | LINHA DE RECALQUE DA EEE DE RETORNO LODO | 3439.57 | 4315.94
SERVIÇOS | 1529.43 | 2006 |  | SERVIÇOS | 1529.43 | 2006
Movimento de Terra | 528.96 | 693.78 |  | Movimento de Terra | 528.96 | 693.78
Fundações e Estruturas | 697.53 | 914.88 |  | Fundações e Estruturas | 697.53 | 914.88
Assentamentos | 44.82 | 58.79 |  | Assentamentos | 44.82 | 58.79
Topografia | 258.12 | 338.55 |  | Topografia | 258.12 | 338.55
MATERIAIS | 1910.14 | 2309.94 |  | MATERIAIS | 1910.14 | 2309.94
Materiais Fornecimento CONTRATADA | 1910.14 | 2309.94 |  | Materiais Fornecimento CONTRATADA | 1910.14 | 2309.94
INTERLIGAÇÕES | 160506.59 | 202216.08 |  | INTERLIGAÇÕES | 160506.59 | 202216.08
SERVIÇOS | 79330 | 104049.23 |  | SERVIÇOS | 79330 | 104049.23
Movimento de Terra | 30826.03 | 40431.42 |  | Movimento de Terra | 30826.03 | 40431.42
Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem | 25665.3 | 33662.61 |  | Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem | 25665.3 | 33662.61
Fundações e Estruturas | 615.02 | 806.66 |  | Fundações e Estruturas | 615.02 | 806.66
Assentamentos | 6299.52 | 8262.44 |  | Assentamentos | 6299.52 | 8262.44
Topografia | 2899.56 | 3803.07 |  | Topografia | 2899.56 | 3803.07
Serviços Específicos | 13024.57 | 17083.03 |  | Serviços Específicos | 13024.57 | 17083.03
MATERIAIS | 81176.59 | 98166.85 |  | MATERIAIS | 81176.59 | 98166.85
Materiais Fornecimento CONTRATADA | 81176.59 | 98166.85 |  | Materiais Fornecimento CONTRATADA | 81176.59 | 98166.85
CASA DE COMANDO ETE | 32041.08 | 41981.84 |  | CASA DE COMANDO ETE | 32041.08 | 41981.84
SERVIÇOS | 31618.31 | 41470.58 |  | SERVIÇOS | 31618.31 | 41470.58
Construção Civil | 24704.75 | 32402.75 |  | Construção Civil | 24704.75 | 32402.75
Movimento de Terra | 93.96 | 123.24 |  | Movimento de Terra | 93.96 | 123.24
Fundações e Estruturas | 4206.34 | 5517.03 |  | Fundações e Estruturas | 4206.34 | 5517.03
Instalação Hidráulica Predial | 2613.26 | 3427.56 |  | Instalação Hidráulica Predial | 2613.26 | 3427.56
MATERIAIS | 422.77 | 511.26 |  | MATERIAIS | 422.77 | 511.26
Materiais Fornecimento CONTRATADA | 422.77 | 511.26 |  | Materiais Fornecimento CONTRATADA | 422.77 | 511.26
ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 6527.06 | 8386.78 |  | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 6527.06 | 8386.78
SERVIÇOS | 4824.99 | 6328.46 |  | SERVIÇOS | 4824.99 | 6328.46
Movimento de Terra | 4566.27 | 5989.12 |  | Movimento de Terra | 4566.27 | 5989.12
Serviços Específicos | 258.72 | 339.34 |  | Serviços Específicos | 258.72 | 339.34
MATERIAIS | 1702.07 | 2058.32 |  | MATERIAIS | 1702.07 | 2058.32
Materiais Fornecimento CONTRATADA | 1702.07 | 2058.32 |  | Materiais Fornecimento CONTRATADA | 1702.07 | 2058.32
LEITO DE SECAGEM 01 | 85321.66 | 111614.4 |  | LEITO DE SECAGEM 01 | 85321.66 | 111614.4
SERVIÇOS | 82452.88 | 108145.18 |  | SERVIÇOS | 82452.88 | 108145.18
Construção Civil | 2888.82 | 3788.98 |  | Construção Civil | 2888.82 | 3788.98
Movimento de Terra | 9703.08 | 12726.55 |  | Movimento de Terra | 9703.08 | 12726.55
Fundações e Estruturas | 58146.8 | 76265.33 |  | Fundações e Estruturas | 58146.8 | 76265.33
Assentamentos | 1130.21 | 1482.38 |  | Assentamentos | 1130.21 | 1482.38
Serviços Diversos | 9964.02 | 13068.81 |  | Serviços Diversos | 9964.02 | 13068.81
Serviços Específicos | 619.95 | 813.13 |  | Serviços Específicos | 619.95 | 813.13
MATERIAIS | 2868.78 | 3469.22 |  | MATERIAIS | 2868.78 | 3469.22
Materiais Fornecimento CONTRATADA | 2868.78 | 3469.22 |  | Materiais Fornecimento CONTRATADA | 2868.78 | 3469.22
LEITO DE SECAGEM 02 | 85321.66 | 111614.4 |  | LEITO DE SECAGEM 02 | 85321.66 | 111614.4
SERVIÇOS | 82452.88 | 108145.18 |  | SERVIÇOS | 82452.88 | 108145.18
Construção Civil | 2888.82 | 3788.98 |  | Construção Civil | 2888.82 | 3788.98
Movimento de Terra | 9703.08 | 12726.55 |  | Movimento de Terra | 9703.08 | 12726.55
Fundações e Estruturas | 58146.8 | 76265.33 |  | Fundações e Estruturas | 58146.8 | 76265.33
Assentamentos | 1130.21 | 1482.38 |  | Assentamentos | 1130.21 | 1482.38
Serviços Diversos | 9964.02 | 13068.81 |  | Serviços Diversos | 9964.02 | 13068.81
Serviços Específicos | 619.95 | 813.13 |  | Serviços Específicos | 619.95 | 813.13
MATERIAIS | 2868.78 | 3469.22 |  | MATERIAIS | 2868.78 | 3469.22
Materiais Fornecimento CONTRATADA | 2868.78 | 3469.22 |  | Materiais Fornecimento CONTRATADA | 2868.78 | 3469.22
LEITO DE SECAGEM DA ESCUMA 02 | 49664.32 | 60823.77 |  | LEITO DE SECAGEM DA ESCUMA 02 | 49664.32 | 60823.77
SERVIÇOS | 7475.08 | 9804.32 |  | SERVIÇOS | 7475.08 | 9804.32
Construção Civil | 2702.33 | 3544.38 |  | Construção Civil | 2702.33 | 3544.38
Movimento de Terra | 300.01 | 393.5 |  | Movimento de Terra | 300.01 | 393.5
Fundações e Estruturas | 1913.66 | 2509.95 |  | Fundações e Estruturas | 1913.66 | 2509.95
Serviços Diversos | 614.8 | 806.37 |  | Serviços Diversos | 614.8 | 806.37
Serviços Específicos | 1944.28 | 2550.12 |  | Serviços Específicos | 1944.28 | 2550.12
MATERIAIS | 42189.24 | 51019.45 |  | MATERIAIS | 42189.24 | 51019.45
Materiais Fornecimento CONTRATADA | 42189.24 | 51019.45 |  | Materiais Fornecimento CONTRATADA | 42189.24 | 51019.45
EMISSÁRIO | 4068.67 | 5329.96 |  | EMISSÁRIO | 4068.67 | 5329.96
SERVIÇOS | 4005.16 | 5253.16 |  | SERVIÇOS | 4005.16 | 5253.16
Movimento de Terra | 940.58 | 1233.66 |  | Movimento de Terra | 940.58 | 1233.66
Assentamentos | 2685.6 | 3522.43 |  | Assentamentos | 2685.6 | 3522.43
Serviços Específicos | 378.98 | 497.07 |  | Serviços Específicos | 378.98 | 497.07
MATERIAIS | 63.51 | 76.8 |  | MATERIAIS | 63.51 | 76.8
Materiais Fornecimento CONTRATADA | 63.51 | 76.8 |  | Materiais Fornecimento CONTRATADA | 63.51 | 76.8
URBANIZAÇÃO | 37772.74 | 49542.72 |  | URBANIZAÇÃO | 37772.74 | 49542.72
SERVIÇOS | 37772.74 | 49542.72 |  | SERVIÇOS | 37772.74 | 49542.72
Construção Civil | 5217.76 | 6843.61 |  | Construção Civil | 5217.76 | 6843.61
Movimento de Terra | 161.6 | 211.95 |  | Movimento de Terra | 161.6 | 211.95
Assentamentos | 1560.6 | 2046.88 |  | Assentamentos | 1560.6 | 2046.88
Pavimentação | 28075.45 | 36823.76 |  | Pavimentação | 28075.45 | 36823.76
Urbanização - Cercas e plantas | 2757.33 | 3616.52 |  | Urbanização - Cercas e plantas | 2757.33 | 3616.52
DRENAGEM | 33379.05 | 43683.29 |  | DRENAGEM | 33379.05 | 43683.29
SERVIÇOS | 32434.05 | 42540.5 |  | SERVIÇOS | 32434.05 | 42540.5
Movimento de Terra | 1523.97 | 1998.84 |  | Movimento de Terra | 1523.97 | 1998.84
Assentamentos | 22277.02 | 29218.54 |  | Assentamentos | 22277.02 | 29218.54
Instalação Hidráulica Predial | 2067.96 | 2712.34 |  | Instalação Hidráulica Predial | 2067.96 | 2712.34
Serviços Específicos | 6565.1 | 8610.78 |  | Serviços Específicos | 6565.1 | 8610.78
MATERIAIS | 945 | 1142.79 |  | MATERIAIS | 945 | 1142.79
Materiais Fornecimento CONTRATADA | 945 | 1142.79 |  | Materiais Fornecimento CONTRATADA | 945 | 1142.79
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ÁREA DA ETE | 17204.88 | 22377.85 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ÁREA DA ETE | 17204.88 | 22377.85
SERVIÇOS | 15366.54 | 20154.75 |  | SERVIÇOS | 15366.54 | 20154.75
Instalação Elétrica | 14274.5 | 18722.43 |  | Instalação Elétrica | 14274.5 | 18722.43
Serviços Específicos | 1092.04 | 1432.32 |  | Serviços Específicos | 1092.04 | 1432.32
MATERIAIS | 1838.34 | 2223.1 |  | MATERIAIS | 1838.34 | 2223.1
Materiais Fornecimento CONTRATADA | 1838.34 | 2223.1 |  | Materiais Fornecimento CONTRATADA | 1838.34 | 2223.1
RESERVATÓRIO ELEVADO METÁLICO | 15434.86 | 19279.91 |  | RESERVATÓRIO ELEVADO METÁLICO | 15434.86 | 19279.91
SERVIÇOS | 6007.36 | 7879.24 |  | SERVIÇOS | 6007.36 | 7879.24
Fundações e Estruturas | 5696.09 | 7470.98 |  | Fundações e Estruturas | 5696.09 | 7470.98
Instalação Hidráulica Predial | 311.27 | 408.26 |  | Instalação Hidráulica Predial | 311.27 | 408.26
MATERIAIS | 1327.5 | 1605.34 |  | MATERIAIS | 1327.5 | 1605.34
Materiais Fornecimento CONTRATADA | 1327.5 | 1605.34 |  | Materiais Fornecimento CONTRATADA | 1327.5 | 1605.34
EQUIPAMENTOS | 8100 | 9795.33 |  | EQUIPAMENTOS | 8100 | 9795.33
Equipamentos Fornecimento CONTRATADA | 8100 | 9795.33 |  | Equipamentos Fornecimento CONTRATADA | 8100 | 9795.33
SERVIÇOS TÉCNICOS | 747.46 | 980.37 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | 747.46 | 980.37
SERVIÇOS | 747.46 | 980.37 |  | SERVIÇOS | 747.46 | 980.37
Serviços Específicos | 747.46 | 980.37 |  | Serviços Específicos | 747.46 | 980.37
LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO | 322730.67 | 418844.21 |  | LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO | 322730.67 | 418844.21
LIGAÇÕES DOMICILIARES | 322730.67 | 418844.21 |  | LIGAÇÕES DOMICILIARES | 322730.67 | 418844.21
SERVIÇOS | 279237.81 | 366248.3 |  | SERVIÇOS | 279237.81 | 366248.3
Serviços Preliminares | 59048 | 77447.36 |  | Serviços Preliminares | 59048 | 77447.36
Construção Civil | 17183.7 | 22538.14 |  | Construção Civil | 17183.7 | 22538.14
Movimento de Terra | 411.49 | 539.71 |  | Movimento de Terra | 411.49 | 539.71
Assentamentos | 1053.4 | 1381.64 |  | Assentamentos | 1053.4 | 1381.64
Pavimentação | 89474.46 | 117354.7 |  | Pavimentação | 89474.46 | 117354.7
Crescimento Vegetativo e Expansão | 111749.24 | 146570.29 | 0 | Crescimento Vegetativo e Expansão | 111749.24 | 146570.29
Serviços Específicos | 317.52 | 416.46 |  | Serviços Específicos | 317.52 | 416.46
MATERIAIS | 43492.86 | 52595.91 |  | MATERIAIS | 43492.86 | 52595.91
Materiais Fornecimento CONTRATADA | 43492.86 | 52595.91 |  | Materiais Fornecimento CONTRATADA | 43492.86 | 52595.91
SERVIÇOS AUXILIARES | 31263.77 | 41005.56 |  | SERVIÇOS AUXILIARES | 31263.77 | 41005.56
SERVIÇOS AUXILIARES | 31263.77 | 41005.56 |  | SERVIÇOS AUXILIARES | 31263.77 | 41005.56
SERVIÇOS | 31263.77 | 41005.56 |  | SERVIÇOS | 31263.77 | 41005.56
Topografia | 19535.33 | 25622.54 |  | Topografia | 19535.33 | 25622.54
Projeto de Uso Geral | 11728.44 | 15383.02 |  | Projeto de Uso Geral | 11728.44 | 15383.02

## BDI
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
Proponente
FRAGA MARQUES ENGENHARIA LTDA
Empreendimento ( Nome/Apelido) | [7 empty] | Município
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | [7 empty] | SES - RODEIRO / MG
Regime de execução das obras:
Composição do BDI sugerida |  | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Composição de BDI Adotada - VALOR MÉDIO |  |  | BDI Proposto: | 31.16%
Seguro (S) + Garantia - (G) |  | De | 0.28% | até | 0.75% | Garantia: | 0.49% |  | BDI = (1+(AC+R+G+S))*(1+DF)*(1+L)) -1 1-T Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos dos Acórdãos nº 2369/2011 e 2622/2013 do TCU.
Risco - (R) |  | De | 1% | até | 1.74% | Risco: | 1.39%
Despesas financeiras - (DF) |  | De | 0.94% | até | 1.17% | Despesas financeiras: | 0.99%
Administração Central - (AC) |  | De | 3.43% | até | 6.71% | Administração central: | 4.93%
Lucro - (L) |  | De | 6.74% | até | 9.4% | Lucro: | 8.04%
Tributos (COFINS (3%); PIS (0,65%), ISS (3%), CPRB (4,5%)- (T) |  | De | 6.65% | até | 11.15% | Tributos: | 11.15%
Composição do BDI sugerida |  | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Composição de BDI Adotada - VALOR MÉDIO |  |  | BDI Proposto: | 20.93%
Seguro (S) + Garantia - (G) |  | De | 0.3% | até | 0.82% | Garantia: | 0.48% |  | BDI = (1+(AC+R+G+S))*(1+DF)*(1+L)) -1 1-T Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos dos Acórdãos nº 2369/2011 e 2622/2013 do TCU.
Risco - (R) |  | De | 0.56% | até | 0.89% | Risco: | 0.85%
Despesas financeiras - (DF) |  | De | 0.85% | até | 1.11% | Despesas financeiras: | 0.85%
Administração Central - (AC) |  | De | 1.5% | até | 4.49% | Administração central: | 3.45%
Lucro - (L) |  | De | 3.5% | até | 6.22% | Lucro: | 5.11%
Tributos (COFINS (3%); PIS (0,65%); CPRB (4,5%) |  | De | 5.65% | até | 8.15% | Tributos: | 8.15%
0

## Cronograma
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
SES - RODEIRO / MG
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | VALOR (R$) | 14MESES
|  |  |  | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS | 5 MÊS | 6 MÊS | 7 MÊS | 8 MÊS | 9 MÊS | 10 MÊS | 11 MÊS | 12 MÊS | 13 MÊS | 14 MÊS
1 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES | 2.457% | 127074.32 | 14MESES 1 MÊS: 50%; 14MESES 14 MÊS: 50% | 100%
|  |  |  | 63537.16 | [12 empty] | 63537.16
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 7.41% | 383232.1 | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 100%
|  |  |  | 27373.7214 | 27373.7214 | 27373.7214 | 27373.7214 | 27373.7214 | 27373.7214 | 27373.7214 | 27373.7214 | 27373.7214 | 27373.7214 | 27373.7214 | 27373.7214 | 27373.7214 | 27373.7214
3 | REDE COLETORA | 15.63% | 808279.9 |  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
[6 empty] | 67356.6583 | 67356.6583 | 67356.6583 | 67356.6583 | 67356.6583 | 67356.6583 | 67356.6583 | 67356.6583 | 67356.6583 | 67356.6583 | 67356.6583 | 67356.6583
4 | INTERCEPTORES | 7.149% | 369754.75 |  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
[6 empty] | 30812.8958 | 30812.8958 | 30812.8958 | 30812.8958 | 30812.8958 | 30812.8958 | 30812.8958 | 30812.8958 | 30812.8958 | 30812.8958 | 30812.8958 | 30812.8958
5 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO EEE1 | 5.23% | 270494.68 |  |  |  | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100%
[7 empty] | 24590.4255 | 24590.4255 | 24590.4255 | 24590.4255 | 24590.4255 | 24590.4255 | 24590.4255 | 24590.4255 | 24590.4255 | 24590.4255 | 24590.4255
6 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 53.23% | 2753141.19 |  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
[6 empty] | 229428.4325 | 229428.4325 | 229428.4325 | 229428.4325 | 229428.4325 | 229428.4325 | 229428.4325 | 229428.4325 | 229428.4325 | 229428.4325 | 229428.4325 | 229428.4325
7 | LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO | 8.099% | 418844.21 | 14MESES 11 MÊS: 25%; 14MESES 12 MÊS: 25%; 14MESES 13 MÊS: 25%; 14MESES 14 MÊS: 25% | 100%
[14 empty] | 104711.0525 | 104711.0525 | 104711.0525 | 104711.0525
8 | SERVIÇOS AUXILIARES | 0.7929% | 41005.56 | 14MESES 1 MÊS: 50%; 14MESES 2 MÊS: 50%
|  |  |  | 20502.78 | 20502.78
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL |  | 100% | 5171826.71 | 111413.6614 | 47876.5014 | 354971.7081 | 379562.1335 | 379562.1335 | 379562.1335 | 379562.1335 | 379562.1335 | 379562.1335 | 379562.1335 | 484273.186 | 484273.186 | 484273.186 | 547810.346
DESEMBOLSO ACUMULADO |  |  |  | 111413.6614 | 159290.1629 | 514261.871 | 893824.0045 | 1273386.1381 | 1652948.2716 | 2032510.4052 | 2412072.5387 | 2791634.6723 | 3171196.8058 | 3655469.9919 | 4139743.1779 | 4624016.364 | 5171826.71
% MENSAL |  |  |  | 2.154% | 0.9257% | 6.864% | 7.339% | 7.339% | 7.339% | 7.339% | 7.339% | 7.339% | 7.339% | 9.364% | 9.364% | 9.364% | 10.59%
% MENSAL ACUMULADA |  |  |  | 2.154% | 3.08% | 9.944% | 17.28% | 24.62% | 31.96% | 39.3% | 46.64% | 53.98% | 61.32% | 70.68% | 80.04% | 89.41% | 100%