## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: R$ 292.968,25 |  |  | FOLHA Nº 01/01
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA |  |  | PRAZO DA OBRA: 3 MESES |  |  | DATA: 07/07/2020
LOCAL: RODEIRO / MG
ETAPAS | Físico / Financeiro | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 |  | Mês 5 | Total
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 100% | [5 empty] | 100%
| Financeiro | 1253.75 | [5 empty] | 1253.75 | 1392.21
TERRAPLENAGEM \ TRABALHOS EM TERRA | Físico % | 100% | [5 empty] | 100%
| Financeiro | 802.43 | [5 empty] | 802.43 | 890.98
FUNDAÇÕES PROFUNDAS - EXCETO ARMAÇÃO | Físico % | 100% | [5 empty] | 100%
| Financeiro | 23594.38 | [5 empty] | 23594.38 | 890.98
REVESTIMENTOS | Físico % | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
| Financeiro | 3359.66 | 3359.66 |  |  |  |  | 6719.32 | 7460.57
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | Físico % |  |  | 100% |  |  |  | 100%
| Financeiro |  |  | 5032.55 |  |  |  | 5032.55 | 5588.32
PISOS | Físico % | 100% | [5 empty] | 100%
| Financeiro | 58594.13 | [5 empty] | 58594.13 | 65057.83
ALVENARIA E DIVISÕES | Físico % |  | 100% |  |  |  |  | 100%
| Financeiro |  | 81236.7 |  |  |  |  | 81236.7 | 90208.51
PINTURA | Físico % |  |  | 100% |  |  |  | 100%
| Financeiro |  |  | 8562.9 |  |  |  | 8562.9 | 9510.27
COBERTURAS | Físico % |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
| Financeiro |  | 45782.11 | 45782.11 |  |  |  | 91564.22 | 101673.92
INSTALAÇÃO ELÉTRICA | Físico % |  |  | 100% |  |  |  | 100%
| Financeiro |  |  | 10073.84 |  |  |  | 10073.84 | 11185.64
TOTAL | Físico % | 30.48% | 45.36% | 24.16% | 0% |  | 0% | 100%
| Financeiro | 87604.35 | 130378.47 | 69451.4 | 0 |  | 0 | 287434.22 | 293859.23
Lucas Faria Halfeld Clark - CREA: 250.165/D
Assinatura do Responsável Técnico: __________________________ _______________________Local e Data: RODEIRO, 07 DE JULHO DE 2020.