## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: MUNICIPAL DE RODEIRO |  | VALOR : |  | 237125.7071 |  |  | DATA: 27/10/2020
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. |  | LOCAL: Rua Amada Mendonça Teixeira - Bairro Vista Alegre - Rodeio - MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 01 MÊS
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1
1 | Serviços Preliminares | Físico % | 0.473% | 100%
|  | Financeiro | 1121.65 | 1121.65
2 | Obras Viárias | Físico % | 99.53% | 100%
|  | Financeiro | 236004.0571 | 236004.0571
Físico %
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | Físico % | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 237125.7071 | 237125.7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Observações:
________________________________________________________________
Luiz Antônio Medeiros - Prefeito Municipal de Rodeiro
________________________________________________________________ _____________________________
Engenheiro Civil - Lucas Faria Halfeld Clark CREA: 250.165/LP