## MODELO CRONOGRAMA FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 227688.9558 |  |  | DATA: 06\07\2021
OBRA: Reforma da Escola Municipal Prof. Arthur Nunes de Medeiros |  |  | LOCAL: Rua Sebastião Contin, 315 - Centro - Rodeiro - MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 03 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | DEMOLIÇÕES | Físico % | 6.38% | 100%
|  |  | Financeiro | 14526.7678 | 14526.7678 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | FORRO | Físico % | 7.482% | 100%
|  |  | Financeiro | 17035.2428 | 17035.2428 | 0 | 0 |  |  | 0
3 |  | PISOS | Físico % | 31.34% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 71362.3853 | 35681.1927 | 35681.1927 | 0 |  | 0 | 0
4 |  | RAMPA DE ACESSO AO PALCO | Físico % | 6.43% | 40% | 60%
|  |  | Financeiro | 14639.9283 | 5855.9713 | 8783.957 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | REVESTIMENTO | Físico % | 0.7333% | 25% | 45% | 30%
|  |  | Financeiro | 1669.6901 | 417.4225 | 751.3606 | 500.907
6 |  | SERRALHERIA | Físico % | 2.779% | 20% | 45% | 35%
|  |  | Financeiro | 6328.0747 | 1265.6149 | 2847.6336 | 2214.8261
7 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | Físico % | 1.012% |  | 20% | 80%
|  |  | Financeiro | 2303.5446 |  | 460.7089 | 1842.8357
8 |  | PINTURA | Físico % | 40.44% |  | 40% | 60%
|  |  | Financeiro | 92076.0338 | 0 | 36830.4135 | 55245.6203
9 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS | Físico % | 1.56% | 30% | 40% | 30%
|  |  | Financeiro | 3550.9448 | 1065.2834 | 1420.3779 | 1065.2834
10 |  | ESQUADRIAS | Físico % | 1.843% |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 4196.3437 | 0 | 2098.1718 | 2098.1718
11 |  |  | Físico % | 0%
Financeiro
12 |  |  | Físico % | 0%
Financeiro
13 |  |  | Físico % | 0%
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 33.31% | 39.03% | 27.66% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 227688.9558 | 75847.4955 | 88873.816 | 62967.6444 | 0 | 0
Observações:
| DANIEL PÓVOA LAVORATO |  |  | CREA: 70090\D
Prefeito Municipal