## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
MUNICÍPIO DE RODEIRO Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro - MG CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44 PABX: 32.3577-1173
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO |  |  | VALOR DA OBRA: R$ 10.533,59 | 126628.83 |  |  |  | DATA: 14/07/2021
OBRA: Reforma da Escola Municipal de Educação Infantil Jardim Encantado |  |  | LOCAL: Rua Escrivão Leopoldo de Araújo, 65 - Centro- Rodeiro/MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 02 MÊSES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | DEMOLIÇÃO | Físico % | 5.062% | 100%
|  |  | Financeiro | 6409.58 | 6409.58 |  |  |  |  | 0
2 |  | FORRO | Físico % | 2.862% | 100%
|  |  | Financeiro | 3624.36 | 3624.36 | 0 |  |  |  | 0
3 |  | PINTURA | Físico % | 39.27% | 30% | 70%
|  |  | Financeiro | 49728.52 | 14918.556 | 34809.964 |  |  |  | 0
4 |  | COBERTURA | Físico % | 2.706% | 100%
|  |  | Financeiro | 3426.01 | 3426.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | REVESTIMENTO | Físico % | 0.986% | 100%
|  |  | Financeiro | 1248.51 | 1248.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | PISO | Físico % | 30.48% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 38598.32 | 19299.16 | 19299.16 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | SERRALHERIA | Físico % | 1.652% | 100%
|  |  | Financeiro | 2092.39 | 2092.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | DIVERSOS | Físico % | 3.03% | 45% | 55%
|  |  | Financeiro | 3837.04 | 1726.668 | 2110.372 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO | Físico % | 13.95% | 40% | 60%
|  |  | Financeiro | 17664.1 | 7065.64 | 10598.46 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 47.23% | 52.77% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 126628.83 | 59810.874 | 66817.956 | 0 | 0
Observações:
| DANIEL POVOA LAVORATO - ENGENHEIRO CIVIL |  |  | CREA: 70.090/D
PREFEITO MUNICIPAL