## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
MUNICÍPIO DE RODEIRO Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro - MG CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44 PABX: 32.3577-1173
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO |  |  | VALOR DA OBRA: R$ 10.533,59 | 514373.61 |  |  |  | DATA: 04/05/2022
OBRA: Reforma de Quadra Poliesportiva |  |  | LOCAL: Rua Eduardo Reis - Centro- Rodeiro/MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 04 MÊSES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | Físico % | 0.306% | 100%
|  |  | Financeiro | 1574.19 | 1574.19 |  |  |  |  | 0
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.6943% | 100%
|  |  | Financeiro | 3571.22 | 3571.22 | 0 |  |  |  | 0
3 |  | ALVENARIA | Físico % | 0.6039% | 100%
|  |  | Financeiro | 3106.44 | 3106.44 |  |  |  |  | 0
4 |  | REVESTIMENTO | Físico % | 3.467% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 17833.38 | 8916.69 | 8916.69 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | PISO | Físico % | 23.67% | 20% | 30% | 40% | 10%
|  |  | Financeiro | 121743.87 | 24348.774 | 36523.161 | 48697.548 | 12174.387 | 0 | 0
6 |  | PINTURA | Físico % | 12.29% |  | 20% | 40% | 40%
|  |  | Financeiro | 63230.11 | 0 | 12646.022 | 25292.044 | 25292.044 | 0 | 0
7 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 7.009% | 20% | 30% | 30% | 20%
|  |  | Financeiro | 36054.03 | 7210.806 | 10816.209 | 10816.209 | 7210.806 | 0 | 0
8 |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | Físico % | 7.119% | 20% | 30% | 30% | 20%
|  |  | Financeiro | 36620.65 | 7324.13 | 10986.195 | 10986.195 | 7324.13 | 0 | 0
9 |  | ALAMBRADO | Físico % | 12.22% |  | 15% | 45% | 40%
|  |  | Financeiro | 62854.93 |  | 9428.2395 | 28284.7185 | 25141.972
10 |  | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | Físico % | 3.009% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 15476.66 |  |  |  | 15476.66
11 |  | DIVERSOS | Físico % | 7.06% |  | 25% | 35% | 40%
|  |  | Financeiro | 36315.85 |  | 9078.9625 | 12710.5475 | 14526.34
12 |  | ESQUADRIAS | Físico % | 21.95% | 20% | 20% | 30% | 30%
|  |  | Financeiro | 112889.98 | 22577.996 | 22577.996 | 33866.994 | 33866.994
13 |  | VIDROS | Físico % | 0.6031% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 3102.3 | 0 | 0 | 0 | 3102.3 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 15.29% | 23.52% | 33.18% | 28.02%
|  |  | Financeiro | 514373.61 | 78630.246 | 120973.475 | 170654.256 | 144115.633
Observações:
| DANIEL POVOA LAVORATO - ENGENHEIRO CIVIL |  |  | CREA: 70.090/D
PREFEITO MUNICIPAL