## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
MUNICÍPIO DE RODEIRO Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro - MG CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44 PABX: 32.3577-1173
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO |  |  | VALOR DA OBRA: R$ 10.533,59 | 84805.07 |  |  |  | DATA: 26/09/2022
OBRA: Reforma Centro de Referência de Assistência Social |  |  | LOCAL: Rua Armando de Almeida, 38 - Centro - Rodeiro/MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 02 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | COBERTURA | Físico % | 40.75% | 86.82% | 13.18%
|  |  | Financeiro | 34555.96 | 30000 | 4555.96 |  |  |  | 0
2 |  | PINTURA | Físico % | 45.35% | 65.01% | 34.99%
|  |  | Financeiro | 38458.02 | 25000 | 13458.02 |  |  | 0 | 0
3 |  | FECHAMENTO | Físico % | 13.9% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 11791.09 | 0 | 11791.09 |  |  |  | 0
4
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 64.85% | 35.15% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 84805.07 | 55000 | 29805.07 | 0 | 0
Observações:OS PRAZOS AQUI DESCRITOS PODEM VARIAR DE ACORDO COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E POSSÍVEIS IMPREVISTOS DURANTE A OBRA
| FARLLEY ALBERTO MÁZALA - ENGENHEIRO CIVIL |  |  | CREA: 212621/D