## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO |  | VALOR DA OBRA |  | 3824880.49 |  |  | DATA: 25/10/2022
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA |  | LOCAL: Rua Maria da Conceição Martins - Bairro Aroeiras - Rodeiro - MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 08 MÊS
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1.99% | MÊS 1: 100%
|  | Financeiro | 76101.44 | MÊS 1: 76101.44
2 | FUNDAÇÃO | Físico % | 17.69% | MÊS 1: 45%; MÊS 2: 45%; MÊS 3: 10%
|  | Financeiro | 676497.42 | MÊS 1: 304423.839; MÊS 2: 304423.839; MÊS 3: 67649.742
3 | ESTRUTURA | Físico % | 16.83% | MÊS 1: 10%; MÊS 2: 35%; MÊS 3: 35%; PRAZO DA OBRA: 08 MÊS MÊS 4: 20%
|  | Financeiro | 643742.97 | MÊS 1: 64374.297; MÊS 2: 225310.0395; MÊS 3: 225310.0395; PRAZO DA OBRA: 08 MÊS MÊS 4: 128748.594
4 | COBERTURA | Físico % | 10.79% | MÊS 3: 20%; PRAZO DA OBRA: 08 MÊS MÊS 4: 30%; PRAZO DA OBRA: 08 MÊS MÊS 5: 30%; PRAZO DA OBRA: 08 MÊS MÊS 6: 20%
|  | Financeiro | 412632.48 |  | 0 | 82526.496 | 123789.744 | 123789.744 | 82526.496
5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | Físico % | 3.563% | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% | 20% | 10%
|  | Financeiro | 136269.61 | 6813.4805 | 13626.961 | 20440.4415 | 27253.922 | 27253.922 | 27253.922 | 13626.961
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 3.834% | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% | 20% | 10%
|  | Financeiro | 146637.69 | 7331.8845 | 14663.769 | 21995.6535 | 29327.538 | 29327.538 | 29327.538 | 14663.769
7 | ALVENARIA | Físico % | 4.776% | MÊS 2: 40%; MÊS 3: 40%; PRAZO DA OBRA: 08 MÊS MÊS 4: 20%
|  | Financeiro | 182660.89 | MÊS 1: 0; MÊS 2: 73064.356; MÊS 3: 73064.356; PRAZO DA OBRA: 08 MÊS MÊS 4: 36532.178
8 | REVESTIMENTO | Físico % | 8.755% | MÊS 2: 20%; MÊS 3: 30%; PRAZO DA OBRA: 08 MÊS MÊS 4: 30%; PRAZO DA OBRA: 08 MÊS MÊS 5: 20%
|  | Financeiro | 334877.23 | MÊS 2: 66975.446; MÊS 3: 100463.169; PRAZO DA OBRA: 08 MÊS MÊS 4: 100463.169; PRAZO DA OBRA: 08 MÊS MÊS 5: 66975.446
9 | PISO | Físico % | 11.15% | MÊS 3: 20%; PRAZO DA OBRA: 08 MÊS MÊS 4: 30%; PRAZO DA OBRA: 08 MÊS MÊS 5: 30%; PRAZO DA OBRA: 08 MÊS MÊS 6: 20%
|  | Financeiro | 426358.7 |  | 0 | 85271.74 | 127907.61 | 127907.61 | 85271.74 | 0
10 | ESQUADRIAS | Físico % | 8.332% |  |  | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 5%
|  | Financeiro | 318689.36 |  | 0 | 47803.404 | 63737.872 | 63737.872 | 63737.872 | 63737.872 | 15934.468
11 | VIDROS | Físico % | 0.1367% | PRAZO DA OBRA: 08 MÊS MÊS 7: 40%; PRAZO DA OBRA: 08 MÊS MÊS 8: 60%
|  | Financeiro | 5228.86 | PRAZO DA OBRA: 08 MÊS MÊS 7: 2091.544; PRAZO DA OBRA: 08 MÊS MÊS 8: 3137.316
12 | PINTURA | Físico % | 6.266% | PRAZO DA OBRA: 08 MÊS MÊS 5: 15%; PRAZO DA OBRA: 08 MÊS MÊS 6: 25%; PRAZO DA OBRA: 08 MÊS MÊS 7: 25%; PRAZO DA OBRA: 08 MÊS MÊS 8: 35%
|  | Financeiro | 239667.43 |  |  |  | 0 | 35950.1145 | 59916.8575 | 59916.8575 | 83883.6005
13 | DIVERSOS | Físico % | 2.866% |  |  | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20%
|  | Financeiro | 109613.48 |  | 0 | 10961.348 | 16442.022 | 16442.022 | 21922.696 | 21922.696 | 21922.696
14 | PREVENSÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | Físico % | 0.5893% |  |  |  | 10% | 20% | 30% | 30% | 10%
|  | Financeiro | 22539.51 |  |  |  | 2253.951 | 4507.902 | 6761.853 | 6761.853 | 2253.951
15 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | Físico % | 1.425% | PRAZO DA OBRA: 08 MÊS MÊS 7: 50%; PRAZO DA OBRA: 08 MÊS MÊS 8: 50%
|  | Financeiro | 54497.38 | PRAZO DA OBRA: 08 MÊS MÊS 7: 27248.69; PRAZO DA OBRA: 08 MÊS MÊS 8: 27248.69
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO SPDA | Físico % | 0.671% | PRAZO DA OBRA: 08 MÊS MÊS 6: 35%; PRAZO DA OBRA: 08 MÊS MÊS 7: 35%; PRAZO DA OBRA: 08 MÊS MÊS 8: 30%
|  | Financeiro | 25664.57 | PRAZO DA OBRA: 08 MÊS MÊS 6: 8982.5995; PRAZO DA OBRA: 08 MÊS MÊS 7: 8982.5995; PRAZO DA OBRA: 08 MÊS MÊS 8: 7699.371
17 | SISTEMA DE GAS | Físico % | 0.1161% | PRAZO DA OBRA: 08 MÊS MÊS 7: 40%; PRAZO DA OBRA: 08 MÊS MÊS 8: 60%
|  | Financeiro | 4442.37 | PRAZO DA OBRA: 08 MÊS MÊS 7: 1776.948; PRAZO DA OBRA: 08 MÊS MÊS 8: 2665.422
18 | LIMPEZA DA OBRA | Físico % | 0.229% | PRAZO DA OBRA: 08 MÊS MÊS 8: 100%
|  | Financeiro | 8759.1 | PRAZO DA OBRA: 08 MÊS MÊS 8: 8759.1
TOTAL |  | Físico % | 100% | 12% | 18.25% | 19.23% | 17.16% | 12.96% | 10.08% | 5.771% | 4.536%
|  | Financeiro | 3824880.49 | 459044.941 | 698064.4105 | 735486.3895 | 656456.6 | 495892.1705 | 385701.574 | 220729.79 | 173504.6145
|  |  | 70090/D | MÊS 3: Observações:
| DANIEL PÓVOA LAVORATO |  | CREA
PREFEITO MUNICIPAL