## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
MUNICÍPIO DE RODEIRO Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro - MG CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44 PABX: 32.3577-1173
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO |  |  | VALOR DA OBRA: R$ 10.533,59 | 690698.22 |  |  |  | DATA: 29/11/2022
OBRA: Ampliação Paço Municipal de Rodeiro (José de Filippo) |  |  | LOCAL: Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro/MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 06 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.4172% | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 2881.43 | 2881.43 | 0 |  |  |  | 0
2 |  | FUNDAÇÃO | Físico % | 10.74% | 100%
|  |  | Financeiro | 74161.8 | 74161.8 |  |  |  | 0 | 0
3 |  | ESTRUTURA | Físico % | 45.48% | 22.92% | 8.914%
|  |  | Financeiro | 314106.64 | 72000 | 28000 | 214106.64 |  |  | 0
4 |  | REVESTIMENTO | Físico % | 14.64%
|  |  | Financeiro | 101094.71 |  |  | 101094.71 | 0 | 0 | 0
5 |  | ESQUADRIAS | Físico % | 7.112%
|  |  | Financeiro | 49120.67 |  | 0 | 0 | 0 | 49120.67 | 0
6 |  | PINTURA | Físico % | 6.632%
|  |  | Financeiro | 45808.99 | 0 | 0 | 45808.99 | 0 | 0 | 0
7 |  | ACESSÓRIOS | Físico % | 0.6059%
|  |  | Financeiro | 4184.7 | 0 | 0 | 0 | 4184.7 | 0 | 0
8 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 5.642%
|  |  | Financeiro | 38968.11 | 0 | 20000 | 18968.11 |  | 0 | 0
9 |  | COBERTURA METÁLICA | Físico % | 8.36%
|  |  | Financeiro | 57741.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57741.84
10 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | Físico % | 0.0038069
|  |  | Financeiro | 2629.43 |  |  | 2629.43
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 21.58% | 6.949% | 55.39% | 0.6059% | 7.112% | 8.36%
|  |  | Financeiro | 690698.22 | 149043.23 | 48000 | 382607.88 | 4184.7 | 49120.67 | 57741.84
Observações:OS PRAZOS AQUI DESCRITOS PODEM VARIAR DE ACORDO COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E POSSÍVEIS IMPREVISTOS DURANTE A OBRA
| FARLLEY ALBERTO MÁZALA - ENGENHEIRO CIVIL |  |  | CREA: 212621/D