## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
MUNICÍPIO DE RODEIRO Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro - MG CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44 PABX: 32.3577-1173
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO |  |  | VALOR DA OBRA: R$ 10.533,59 | 174276.16 |  |  |  | DATA: 26/12/2022
OBRA: Ampliação Cobertura e piso Centro Educacional Professora Silvia de Azevedo Nicolato |  |  | LOCAL: Rua Antonio Ribeiro da Rocha, 58 - Aroeiras - Rodeiro/MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 02 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | COBERTURA | Físico % | 69.58% | 82.46% | 17.54%
|  |  | Financeiro | 121265.98 | 100000 | 21265.98 |  |  |  | 0
2 |  | PISO | Físico % | 30.14% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 52532.89 |  | 52532.89 |  |  | 0 | 0
3 |  | DEMOLIÇÃO | Físico % | 0.2739% | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 477.3 | 477.3 |  |  |  |  | 0
4
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 57.65% | 42.35% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 174276.16 | 100477.3 | 73798.87 | 0 | 0
Observações:OS PRAZOS AQUI DESCRITOS PODEM VARIAR DE ACORDO COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E POSSÍVEIS IMPREVISTOS DURANTE A OBRA
| FARLLEY ALBERTO MÁZALA - ENGENHEIRO CIVIL |  |  | CREA: 212621/D