## MODELO CRONOGRAMA FIS FINANC
A N E X O I I I - MODELO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 120273.4 |  |  | DATA: 10/12/2022
OBRA: Recapeamento Asfáltico em CBUQ |  |  | Local: Rua Domiciano Martins de Paiva - Centro e Rua Santos Benevenuto - Bairro São José - Rodeiro - MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 03 MÊSES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 1.406% | 100%
|  |  | Financeiro | 1690.68 | 1690.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | Físico % | 85.24% | 35% | 35% | 30%
|  |  | Financeiro | 102521.41 | 35882.4935 | 35882.4935 | 30756.423 |  | 0 | 0
3 |  | DRENAGEM | Físico % | 13.35% |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 16061.31 | 0 | 8030.655 | 8030.655 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 31.24% | 36.51% | 32.25% | 0%
|  |  | Financeiro | 120273.4 | 37573.1735 | 43913.1485 | 38787.078 | 0
Observações:
| Daniel Póvoa Lavorato |  |  | CREA: 70090/D
José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal