## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
MUNICÍPIO DE RODEIRO Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro - MG CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44 PABX: 32.3577-1173
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO |  |  | VALOR DA OBRA: R$ 10.533,59 | 177793.64 |  |  |  | DATA: 04/08/2023
OBRA: Reforma Escola Municipal Jardim Encantado |  |  | LOCAL: Rua Escrivão Leopoldo Araújo, 65, Centro - Rodeiro/MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 04 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | BARRA DE ACESSIBILIDADE | Físico % | 1.275% | 100%
|  |  | Financeiro | 2266.07 | 2266.07 |  |  |  |  | 0
2 |  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | Físico % | 0.9064% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 1611.53 |  | 1611.53 |  |  | 0 | 0
3 |  | LAVATÓRIO | Físico % | 1.707% | 100%
|  |  | Financeiro | 3035.79 | 3035.79 |  |  |  |  | 0
4 |  | FORRO | Físico % | 0.3877% | 100% |  | 0%
|  |  | Financeiro | 689.25 | 689.25 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | COBERTURA | Físico % | 46.22% | 0% | 48.67% | 51.33%
|  |  | Financeiro | 82179.33 |  | 40000 | 42179.33 | 0 | 0 | 0
6 |  | FECHAMENTO | Físico % | 18.4% | 0% | 56.54% | 43.46%
|  |  | Financeiro | 32721.31 |  | 18500 | 14221.31 | 0 | 0 | 0
7 |  | RESERVATÓRIO | Físico % | 27.25% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 48444.25 |  |  |  | 48444.25 | 0 | 0
8 |  | PINTURA | Físico % | 3.851% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 6846.12 |  |  |  | 6846.12
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 3.37% | 33.81% | 31.72% | 31.1%
|  |  | Financeiro | 177793.64 | 5991.11 | 60111.53 | 56400.64 | 55290.37
Observações:OS PRAZOS AQUI DESCRITOS PODEM VARIAR DE ACORDO COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E POSSÍVEIS IMPREVISTOS DURANTE A OBRA
| FARLLEY ALBERTO MÁZALA - ENGENHEIRO CIVIL |  |  | JOSÉ CARLOS FERREIRA
| CREA: 212621/D |  |  | PREFEITO MUNICIPAL