## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
MUNICÍPIO DE RODEIRO Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro - MG CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44 PABX: 32.3577-1173
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO |  |  | VALOR DA OBRA: R$ 10.533,59 | 718008.79 |  |  |  | DATA: 30/09/2025
OBRA: Recapeamento asfáltico em CBUQ |  |  | LOCAL: Rua Sebastião Contin, centro, Rodeiro/MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 04 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 4.062% | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 29166.28 | 29166.28 |  |  |  |  | 0
2 |  | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 82.93% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro | 595444.57 | 148861.14 | 148861.14 | 148861.15 | 148861.14 | 0 | 0
3 |  | SERVIÇOS DE DRENAGEM | Físico % | 13.01% | 0% |  | 40% | 60%
|  |  | Financeiro | 93397.94 |  |  | 37359.18 | 56038.76 |  | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 24.79% | 20.73% | 25.94% | 28.54%
|  |  | Financeiro | 718008.79 | 178027.42 | 148861.14 | 186220.33 | 204899.9
Observações:OS PRAZOS AQUI DESCRITOS PODEM VARIAR DE ACORDO COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E POSSÍVEIS IMPREVISTOS DURANTE A OBRA
| FARLLEY ALBERTO MÁZALA - ENGENHEIRO CIVIL |  |  | CREA: 212621/D