## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
MUNICÍPIO DE RODEIRO Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro - MG CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44 PABX: 32.3577-1173
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO |  |  | VALOR DA OBRA: R$ 10.533,59 | 150334.21 |  |  |  | DATA: 10/09/2025
OBRA: Construção de portais nos acessos ao município de Rodeiro |  |  | LOCAL: Rodovia LMG 850 - Rodeiro/MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 05 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 9.613% | MÊS 1: 100%; MÊS 2: 0%
|  |  | Financeiro | 14451.62 | MÊS 1: 14451.62; PRAZO DA OBRA: 05 MESES MÊS 6: 0
2 |  | FUNDAÇÃO | Físico % | 5.338% | MÊS 1: 0%; MÊS 2: 100%; MÊS 3: 0%
|  |  | Financeiro | 8025.17 | MÊS 2: 8025.15; PRAZO DA OBRA: 05 MESES MÊS 5: 0; PRAZO DA OBRA: 05 MESES MÊS 6: 0
3 |  | ESTRUTURA | Físico % | 74.33% | MÊS 1: 4.197%; MÊS 3: 44.99%; PRAZO DA OBRA: 05 MESES MÊS 4: 50.82%
|  |  | Financeiro | 111742.4 | 4689.85 |  | 50270.25 | 56782.3 |  | 0
4 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 10.72% | MÊS 1: 20.23%; PRAZO DA OBRA: 05 MESES MÊS 4: 0%; PRAZO DA OBRA: 05 MESES MÊS 5: 79.77%
|  |  | Financeiro | 16115.02 | MÊS 1: 3259.49; PRAZO DA OBRA: 05 MESES MÊS 5: 12855.53
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 14.9% | 5.338% | 33.44% | 37.77% | 8.551%
|  |  | Financeiro | 150334.21 | 22400.96 | 8025.15 | 50270.25 | 56782.3 | 12855.53
Observações:OS PRAZOS AQUI DESCRITOS PODEM VARIAR DE ACORDO COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E POSSÍVEIS IMPREVISTOS DURANTE A OBRA
| FARLLEY ALBERTO MÁZALA - ENGENHEIRO CIVIL |  |  | CREA: 212621/D