## MODELO CRONOGRAMA FIS FINANC
A N E X O I I I - MODELO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 198611.8076 |  |  | DATA: 10/06/2019
RODEIRO - MG
OBRA: Construção de ponte em concreto armado- 12m | [7 empty] | PRAZO DA OBRA: 06 MÊS
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO | Físico % | 5.482% | 100% |  |  |  |  | 0%
|  |  | Financeiro | 10888.119 | 10888.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.1958% | 100%
|  |  | Financeiro | 388.9282 | 388.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | INFRA-ESTRUTURA - FUNDAÇÃO | Físico % | 33.33% | 20% | 50% | 30%
|  |  | Financeiro | 66191.2591 | 13238.2518 | 33095.6296 | 19857.3777 | 0 | 0 | 0
4 |  | MESO ESTRUTURA - PEGÕES E CORTINAS | Físico % | 32.44% |  |  | 20% | 50% | 30%
|  |  | Financeiro | 64429.0709 |  | 0 | 12885.8142 | 32214.5355 | 19328.7213 | 0
5 |  | SUPERESTRUTURA | Físico % | 16.51% |  |  |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 32788.188 | 0 | 0 | 0 | 16394.094 | 16394.094 | 0
6 |  | TABULEIRO e GUARDA RODAS | Físico % | 12.05% | [5 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | 23926.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23926.2424
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 12.34% | 16.66% | 16.49% | 24.47% | 17.99% | 12.05%
|  |  | Financeiro | 198611.8076 | 24515.299 | 33095.6296 | 32743.1919 | 48608.6295 | 35722.8153 | 23926.2424
Observações:
| Engenheiro Civil - Germano Reis Coelho |  |  | CREA 145.642/D
PREFEITO MUNICIPAL
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Rodovia Pref. Américo Gianetti, s\nº - Prédio Minas - 7º Andar - Bairro Serra Verde - CEP 31630-901 - Belo Horizonte - MG