## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Rodeiro |  |  |  |  | ISS = 3%
OBRA: Ampliação de Creche |  |  |  |  | DATA: 28/11/2019
LOCAL: Rua Antônio Ribeiro da Rocha - Rodeiro/MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Leste - c/ Desoneração - Agosto/2019 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 Meses | [5 empty] | LDI | 29.84%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UN | 1 | 1090.22 | 1415.54 | 1415.54
1.2 | - | BASE, COM MISTURA EM USINA, 80 % DE SOLO E 20 % DE ARGILA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMODIFICADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E CARGA DO MATERIAL DE JAZIDA; CARGA E DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI ESCAVAÇÃO E CARGA DA ARGILA, AQUISIÇÃO DO SOLO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS E DA MISTURA) | M3 | 196.588 | 14.94 | 19.4 | 3813.81
2 |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DE CONCRETO
2.1 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 10.368 | 45.49 | 59.06 | 612.33
2.2 | TER-API-005 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | M2 | 12.96 | 15.38 | 19.97 | 258.81
2.3 | FUN-PRE-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA CRAVADA DMT ATÉ 50 KM | VB | 1 | 6500 | 8439.6 | 8439.6
2.4 | FUN-PRE-040 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA 20 X 20 CM/50T | M | 160 | 104.92 | 136.23 | 21796.8
2.5 | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 46.08 | 39.02 | 50.66 | 2334.41
2.6 | EST-FOR-025 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 319.552 | 30.73 | 39.9 | 12750.12
2.7 | FUN-CON-055 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 10.392 | 424.57 | 551.26 | 5728.69
2.8 | - | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | M3 | 18.0984 | 276.11 | 358.5 | 6488.28
2.9 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 2279.232 | 7.33 | 9.52 | 21698.29
3 |  | COBERTURA
3.1 | COB-TEL-050 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 546.63 | 115.11 | 149.46 | 81699.32
4 |  | ÁGUAS PLUVIAIS
4.1 | PLU-CAL-015 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM | M | 58.46 | 65.55 | 85.11 | 4975.53
4.2 | PLU-RUF-015 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 25 CM | M | 77.16 | 27.68 | 35.94 | 2773.13
4.3 | PLU-CHA-005 | CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM | M | 234.23 | 50.21 | 65.19 | 15269.45
5 |  | PISOS
5.1 | PIS-CON-005 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | M2 | 296.26 | 22.09 | 28.68 | 8496.74
5.2 | URB-PAS-006 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | M2 | 195.22 | 37.07 | 48.13 | 9395.94
5.3 | PIS-CER-010 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 296.26 | 69.86 | 90.71 | 26873.74
5.4 | ROD-CER-005 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 174.54 | 9.06 | 11.76 | 2052.59
5.5 | PEI-ARD-006 | PEITORIL DE ARDÓSIA E = 2 CM | M2 | 9.64 | 135.36 | 175.75 | 1694.23
5.5 | SOL-ARD-005 | SOLEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM | M2 | 0.96 | 135.36 | 175.75 | 168.72
6 |  | ALVENARIA
6.1 | ALV-TIJ-030 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 585.082 | 39.55 | 51.35 | 30043.96
6.2 | MUR-BLO-005 | MURO DIVISÓRIO BLOCO DE CONCRETO APARENTE E = 15 CM, H = 1,80 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM | M | 98 | 282.76 | 367.14 | 35979.72
7 |  | VERGAS E CONTRAVERGAS
7.1 | - | VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M3 | 1.368 | 1868.58 | 2426.16 | 3318.99
7.2 | - | CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M3 | 1.188 | 1868.58 | 2426.16 | 2882.28
8 |  | ESQUADRIAS
8.1 | ESQ-POR-050 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UN | 8 | 521.52 | 677.14 | 5417.12
8.2 | SER-JAN-030 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M2 | 60.06 | 408.83 | 530.82 | 31881.05
8.3 | SER-JAN-025 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M2 | 2.6 | 393.65 | 511.12 | 1328.91
9 |  | REVESTIMENTOS
9.1 | REV-CHA-005 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 1170.164 | 5.63 | 7.31 | 8553.9
9.2 | REV-EMB-005 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 1522.964 | 20.96 | 27.21 | 41439.85
9.3 | REV-REB-005 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 1057.314 | 19.71 | 25.59 | 27056.67
9.4 | - | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 112.85 | 55.41 | 71.94 | 8118.43
9.5 | FOR-GES-015 | FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGA | M2 | 296.26 | 33.45 | 43.43 | 12866.57
10 |  | PINTURA
10.1 | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 1410.114 | 4.29 | 5.57 | 7854.33
10.2 | PIN-LAT-005 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 1410.114 | 8.81 | 11.44 | 16131.7
11 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
11.1 | INST-ESG-005 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | UN | 2 | 47.6 | 61.8 | 123.6
11.2 | INST-AGU-005 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | UN | 2 | 82.61 | 107.26 | 214.52
11.3 | - | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO, CAPACIDADE 37 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 1 | 411.13 | 533.81 | 533.81
11.4 | MET-TOR-040 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 46.01 | 59.74 | 119.48
12 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.1 | INST-LUZ-005 | PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) | UN | 13 | 163.17 | 211.86 | 2754.18
12.2 | INST-TOM-005 | PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | UN | 11 | 151.32 | 196.47 | 2161.17
12.3 | INST-INT-005 | PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | UN | 13 | 195.17 | 253.41 | 3294.33
12.4 | - | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | UN | 13 | 54.07 | 70.2 | 912.6
13 |  | LIMPEZA GERAL
13.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 468.74 | 4.6 | 5.97 | 2798.38
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 484521.62
________________________________________
Germano Reis Coelho
Engenheiro Civil
CREA MG-145.642/D
________________________________________
Luiz Antônio Medeiros
Prefeito Municipal
ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Governo Superintendência de Projetos da SUBSEAM Diretoria Técnica de Projetos
MUNICÍPIO DE RODEIRO Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44 PABX: 32.3577-1173

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Rodeiro |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 484521.62 |  |  | DATA: 28/11/2019
OBRA: Ampliação de Creche |  |  | LOCAL: Rua Antônio Ribeiro da Rocha - Rodeiro/MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 06 Meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 1.079% | 100%
|  |  | Financeiro | 5229.35 | 5229.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DE CONCRETO | Físico % | 16.53% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 80107.33 | 40053.665 | 40053.665 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | COBERTURA | Físico % | 16.86% |  |  |  | 60% | 40%
|  |  | Financeiro | 81699.32 | 0 | 0 | 0 | 49019.592 | 32679.728 | 0
4 |  | ÁGUAS PLUVIAIS | Físico % | 4.751% | [5 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | 23018.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23018.11
5 |  | PISOS | Físico % | 10.05% |  | 20% | 20% | 30% | 30%
|  |  | Financeiro | 48681.96 | 0 | 9736.392 | 9736.392 | 14604.588 | 14604.588 | 0
6 |  | ALVENARIAS | Físico % | 13.63% |  | 40% | 30% | 0% |  | 30%
|  |  | Financeiro | 66023.68 | 0 | 26409.472 | 19807.104 | 0 |  | 19807.104
7 |  | VERGAS E CONTRAVERGAS | Físico % | 1.28% |  |  | 100% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 6201.27 | 0 | 0 | 6201.27 | 0 | 0 | 0
8 |  | ESQUADRIAS | Físico % | 7.972% |  |  |  |  | 80% | 20%
|  |  | Financeiro | 38627.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30901.664 | 7725.416
9 |  | REVESTIMENTOS | Físico % | 20.23% |  |  | 70% | 30%
|  |  | Financeiro | 98035.42 |  |  | 68624.794 | 29410.626 | 0
10 |  | PINTURA | Físico % | 4.95% |  |  |  |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 23986.03 |  |  |  |  | 11993.015 | 11993.015
11 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | Físico % | 0.2046% |  |  |  | 30% | 40% | 30%
|  |  | Financeiro | 991.41 | 0 | 0 | 0 | 297.423 | 396.564 | 297.423
12 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 1.883% |  |  |  |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 9122.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4561.14 | 4561.14
13 |  | LIMPEZA GERAL | Físico % | 0.5776% | [5 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | 2798.38 | [5 empty] | 2798.38
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 9.346% | 15.73% | 21.54% | 19.26% | 19.64% | 14.49%
|  |  | Financeiro | 484521.62 | 45283.015 | 76199.529 | 104369.56 | 93332.229 | 95136.699 | 70200.588
________________________________________ | [6 empty] | Observações:
Germano Reis Coelho
Engenheiro Civl
CREA MG-145.642/D
________________________________________
Luiz Antônio Medeiros
Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE RODEIRO Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44 PABX: 32.3577-1173