## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO - MG
[10 empty] | HORAS |  | ÁREA PISO | RODAPÉ | SOLEIRA | PORTA | REVEST. PAREDE | ALVENARIA | D.ALVENARIA | REMOÇÃO JANELAS | Retirar Louças | Vaso PDC | Vaso Normal | cuba | Chapisco | emboço | Revestimento parede | rodape novo | contrapiso
Municipio |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | DATA | BDI |  |  | RECEPÇÃO | 25.2648 | 17.42 | 2.43 | 1.68
[11 empty] | SALA CADASTRO | 39.138 | 35.938 | 0.6 | 3.36
Empreendimento |  | Paço Municipal de Rodeiro-MG |  |  |  |  | 2020-01-27 | 31.29% |  |  | GABINETE | 26.8315 | 19.92 | 0.24 | 1.68
Endereço |  | Praça São Sebastião, nº 215, Centro, Rodeiro-MG | [8 empty] | SALA RAQUEL | 26.6 | 24.57 | 0.24 | 1.68
[11 empty] | CIRCULAÇÃO | 50.3668 | 71.22 |  | 2.31
ITEM | CÓDIGO / REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO C/ BDI | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL C/ BDI |  |  | SALA SERVIDOR | 11.1228 | 12.78 | 0.24 | 1.68
[11 empty] | ALMOXARIFADO | 39.7987 | 24.54 | 0.24 | 1.68
[11 empty] | SALA RONALDO | 19.38 | 17.4 | 0.24 | 1.68
1 |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 8591.7167 | 11280.0649 |  |  | SALA LUCIANO | 24.3 | 19.3 | 0.24 | 1.68
1.1 | COMPOSIÇÃO 1 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m | 469.348 | 1.65 | 2.1663 | 774.4242 | 1016.7415 | 13.7519 | 38.7212 | SALA FREDERICO | 19.494 | 17.44 | 0.24 | 1.68
1.2 | COMPOSIÇÃO 2 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 497.6116 | 14.39 | 18.8926 | 7160.6309 | 9401.1923 | 127.0402 | 358.0315 | SALA JOÃO | 11.1375 | 12.8 | 0.24 | 1.68
1.3 | COMPOSIÇÃO 3 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 43.89 | 5.73 | 7.5229 | 251.4897 | 330.1808 | 5.7715 | 11.3324 | SALA CLÓVIS | 17.67 | 16.8 | 0.24 | 1.68
1.4 | COMPOSIÇÃO 4 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | m³ | 0.6875 | 46.45 | 60.9842 | 31.9344 | 41.9266 | 0.20976 | 2.1677 | COZINHA | 18.8887 | 23.16 | 0.24 | 1.68 | 15.508 |  | 5.88 |  | 1
1.5 | COMPOSIÇÃO 5 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 2.304 | 15.88 | 20.8489 | 36.5875 | 48.0358 | 0.83935 | 1.6487 | SALA JUNIOR | 26.3835 | 19.92 | 0.24 | 1.68
1.6 | COMPOSIÇÃO 6 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL., SEM REAPROVEITAMENTO | unid. | 7 | 7.58 | 9.9518 | 53.06 | 69.6625 | 1.2285 | 2.4136 | BANHEIRO MASC. | 6.3664 | 9.46 | 0.105 | 1.47 | 14.85 | 6.0536 | 1.2 | 1.152 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12.1072 | 2.4 | 10.144 | 12.68 | 6.3664
1.7 | COMPOSIÇÃO 7 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 8.28 | 34.25 | 44.9668 | 283.59 | 372.3253 | 1.863 | 19.2493 | BANHEIRO FEM. | 6.3664 | 9.46 | 0.105 | 1.47 | 14.85 | 6.0536 | 1.2 | 1.152 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12.1072 | 2.4 | 20.288 | 12.68 | 6.3664
2 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 510.983 | 670.8696 | 150.7043 | 433.5645
2.1 | COMPOSIÇÃO 9 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 12.1 | 42.23 | 55.4438 | 510.983 | 670.8696 | 20.449 | 10.7581 | parte baixa
3 |  | BANCADA |  |  |  |  | 118.79 | 155.9594
3.1 | COMPOSIÇÃO 10 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120X60 CM, COM CUBA INTEGRADA - SOMENTE INSTALAÇÃO | unid. | 1 | 22.97 | 30.1573 | 22.97 | 30.1573 | 0.83 | 0.64 | CIRCULAÇÃO | 71.8475 | 53.72
3.2 | COMPOSIÇÃO 11 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60M - SOMENTE INSTALAÇÃO | unid. | 2 | 47.91 | 62.901 | 95.82 | 125.8021 | 3.84 | 1.96 | SALA 1 | 10.1175 | 12 | 0.24 | 1.68
4 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 1565.18 | 2054.9248 |  |  | SALA 2 | 10.0375 | 12 | 0.24 | 1.68
4.1 | INST-ESG-015 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100MM (VASO SANITÁRIO) | pt | 4 | 65.77 | 86.3494 | 263.08 | 345.3977 |  |  | SALA 3 | 10.22 | 12.1 | 0.24 | 1.68
4.2 | INST-ESG-005 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40MM (LAVATÓRIO E RALOS SIFONADOS) | pt | 10 | 47.6 | 62.494 | 476 | 624.9404 |  |  | SALA 4 | 10.08 | 12 | 0.24 | 1.68
4.3 | INST-AGU-005 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, COM MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL | pt | 10 | 82.61 | 108.4587 | 826.1 | 1084.5867 |  |  | SALA 5 | 16.2 | 15.4 | 0.24 | 1.68
4.5 | DRE-TUB-020 | ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 40 | 34.44 | 45.2163 | 1377.6 | 1808.651
5 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 2038.64 | 2676.5305 |  |  | BANHEIRO FEM |  |  | 0.12 | 1.68
5.1 | INST-LUZ-005 | PONTO DE LUZ, EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO. | pt | 4 | 163.17 | 214.2259 | 652.68 | 856.9036 |  |  | BANHEIRO MASC. |  |  | 0.12 | 1.68
5.2 | INST-TOM-005 | PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | pt | 4 | 151.32 | 198.668 | 605.28 | 794.6721
5.3 | INST-INT-005 | PONTO DE INTERRUPTOR, EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO. | pt | 4 | 195.17 | 256.2387 | 780.68 | 1024.9548 |  |  | rampa | 103.7
6 |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 6246.1024 | 8200.5079
6.1 | COMPOSIÇÃO 13 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | m² | 210.2144 | 1.96 | 2.5733 | 412.0202 | 540.9414 | 14.715 | 11.2011 | [14 empty] | 6.1 | 56.05
6.2 | COMPOSIÇÃO 14 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 196.9 | 15.81 | 20.7569 | 3112.989 | 4087.0433 | 114.202 | 74.8614 | SUPERIOR | [12 empty] | 186 | 186
6.3 | COMPOSIÇÃO 15 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACA TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES | m² | 101.99 | 26.68 | 35.0282 | 2721.0932 | 3572.5233 | 104.0298 | 50.995
7 |  | PISO |  |  |  |  | 12821.2299 | 16832.9927
7.1 | COMPOSIÇÃO 17 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. | m² | 664.4112 | 9.42 | 12.3675 | 6258.7535 | 8217.1175 | 192.6792 | 563.5868
7.2 | COMPOSIÇÃO 18 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². | m² | 497.6116 | 11.3 | 14.8358 | 5623.0111 | 7382.4512 | 218.9491 | 99.5223
7.3 | COMPOSIÇÃO 19 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45CM. | m | 469.348 | 1.79 | 2.3501 | 840.1329 | 1103.0105 | 32.8544 | 14.5498
7.4 | COMPOSIÇÃO 20 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | m² | 7.32 | 13.57 | 17.8161 | 99.3324 | 130.4135 | 4.004 | 1.9984
8 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 2914.5 | 3826.4471
8.1 | COMPOSIÇÃO 21 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. | unid. | 25 | 50.31 | 66.052 | 1257.75 | 1651.3 | 52.3 | 26.15
8.2 | COMPOSIÇÃO 22 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - SOMENTE INSTALAÇÃO. | unid. | 25 | 8.4 | 11.0284 | 210 | 275.709 | 9.25 | 4.625
8.3 | COMPOSIÇÃO 23 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - SOMENTE INSTALAÇÃO. | unid. | 25 | 22.76 | 29.8816 | 569 | 747.0401 | 25.05 | 12.525
8.4 | COMPOSIÇÃO 24 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - INSTALAÇÃO | unid. | 25 | 35.11 | 46.0959 | 877.75 | 1152.398 | 38.65 | 19.325
9 |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 156.6 | 205.6001
9.1 | COMPOSIÇÃO 25 | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA E ASSENTO - INSTALAÇÃO | unid. | 2 | 20.06 | 26.3368 | 40.12 | 52.6735 | 1.56 | 0.88
9.2 | COMPOSIÇÃO 26 | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PDC COM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA COM ASSENTO - INSTALAÇÃO | unid. | 2 | 20.06 | 26.3368 | 40.12 | 52.6735 | 1.56 | 0.88
9.3 | COMPOSIÇÃO 27 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE - SOMENTE INSTALAÇÃO | unid. | 4 | 19.09 | 25.0633 | 76.36 | 100.253 | 3.4 | 1.08
10 |  | ESCADA |  |  |  |  | 1295.9688 | 1701.4774
10.1 | COMPOSIÇÃO 29 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. | m² | 14.08 | 53.59 | 70.3583 | 754.5472 | 990.645 | 36.6759 | 6.4324
10.2 | COMPOSIÇÃO 31 | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | kg | 11.4 | 8.53 | 11.199 | 97.242 | 127.669
10.3 | COMPOSIÇÃO 33 | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | kg | 5.9 | 6.6 | 8.6651 | 38.94 | 51.1243
10.4 | COMPOSIÇÃO 35 | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. | kg | 17.9 | 3.85 | 5.0547 | 68.915 | 90.4785
10.5 | COMPOSIÇÃO 37 | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | kg | 23.4 | 2.07 | 2.7177 | 48.438 | 63.5943
10.6 | COMPOSIÇÃO 39 | CONCRETAGEM DE ESCADA, FCK=2OMPA, COM USO DE BALDES. | m³ | 1.18 | 151.11 | 198.3923 | 178.3098 | 234.1029 | 1176.407 | 1769.0993
10.7 | COMPOSIÇÃO 41 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. | m² | 10.26 | 10.68 | 14.0218 | 109.5768 | 143.8634 | 147.0509 | 221.1374
11 |  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE E GARAGEM |  |  |  |  | 6212.162 | 8155.9475
11.1 | COMPOSIÇÃO 17 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. | m² | 311.1 | 9.42 | 12.3675 | 2930.562 | 3847.5348
11.2 | COMPOSIÇÃO 42 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO – SOMENTE INSTALAÇÃO. | m | 20 | 164.08 | 215.4206 | 3281.6 | 4308.4126
12 |  | MURO DE CONTENÇÃO |  |  |  |  | 10837.0999 | 14228.0285
12.1 | COMPOSIÇÃO 43 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. | m² | 50.58 | 25.96 | 34.0829 | 1313.0568 | 1723.9123
12.2 | COMPOSIÇÃO 44 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. | m³ | 14.85 | 96.56 | 126.7736 | 1433.916 | 1882.5883
12.3 | COMPOSIÇÃO 46 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. | m² | 105.06 | 45.76 | 60.0783 | 4807.5456 | 6311.8266
12.4 | COMPOSIÇÃO 48 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM. | kg | 141.89 | 4.04 | 5.3041 | 573.2356 | 752.601
12.6 | COMPOSIÇÃO 50 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. | kg | 691.4 | 1.32 | 1.733 | 912.648 | 1198.2156
12.8 | COMPOSIÇÃO 51 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=20MPA, COM USO DE BALDES, COM SEÇÃO MENOR OU IGUAL A 0,25M² | m³ | 3.78 | 151.11 | 198.3923 | 571.1958 | 749.923
12.9 | COMPOSIÇÃO 52 | CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=2OMPA, COM USO DE BALDES, COM SEÇÃO MENOR OU IGUAL A 0,25M² | m³ | 4.03 | 151.11 | 198.3923 | 608.9733 | 799.521
12.10 | COMPOSIÇÃO 53 | CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAME OU SAPATAS, FCK=2OMPA, COM USO DE BALDES, COM SEÇÃO MENOR OU IGUAL A 0,25M² | m³ | 4.08 | 151.11 | 198.3923 | 616.5288 | 809.4407
TOTAL DO SERVIÇO | [7 empty] | 53308.9727
TOTAL DO SERVIÇO + BDI | [7 empty] | 69989.3503
Como referência utilizou-se SINAPI NOVEMBRO/2019 e SETOP AGOSTO/2019.
_______________________________________________
Caio de Azevedo Nicolato Franco
Eng.Civil da Prefeitura Municipal de Rodeiro
CREA/MG: 212463/D
1 |  | APLICAÇÃO DE GESSO EM ALVENARIA
1.1 | 87418 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. | m² | 282.45
1.1 | 87418 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. | m² | 282.45
TOTAL DA OBRA
_______________________________________________

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Rodeiro |  |  | VALOR DO SERVIÇO: |  | 69989.3503 |  |  | DATA: 27/01/2020
OBRA: Reforma do Paço Municipal de Rodeiro-MG |  |  | LOCAL: Praça São Sebastião, nº 215, Centro, Rodeiro-MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 06 Meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | DEMOLIÇÃO | Físico % | 16.12% | 100%
|  |  | Financeiro | 11280.0649 | 11280.0649
2 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | Físico % | 0.9585% | 100%
|  |  | Financeiro | 670.8696 | 670.8696
3 |  | BANCADA | Físico % | 0.2228% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 155.9594 |  | 155.9594
4 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | Físico % | 2.936% |  | 70% | 30%
|  |  | Financeiro | 2054.9248 |  | 1438.4474 | 616.4774
5 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 3.824% |  | 60% | 40%
|  |  | Financeiro | 2676.5305 |  | 1605.9183 | 1070.6122
6 |  | REVESTIMENTOS | Físico % | 11.72% |  | 30% | 30% | 30% | 10%
|  |  | Financeiro | 8200.5079 |  | 2460.1524 | 2460.1524 | 2460.1524 | 820.0508
7 |  | PISO | Físico % | 24.05% |  | 10% | 20% | 35% | 35%
|  |  | Financeiro | 16832.9927 |  | 1683.2993 | 3366.5985 | 5891.5475 | 5891.5475
8 |  | ESQUADRIAS | Físico % | 5.467% |  |  | 25% | 40% | 20% | 15%
|  |  | Financeiro | 3826.4471 |  | 0 | 956.6118 | 1530.5788 | 765.2894 | 573.9671
9 |  | LOUÇAS E METAIS | Físico % | 0.2938% |  |  | 70% | 30%
|  |  | Financeiro | 205.6001 |  |  | 143.9201 | 61.68
10 |  | ESCADA | Físico % | 2.431% |  | 70% | 30%
|  |  | Financeiro | 1701.4774 |  | 1191.0342 | 510.4432
11 |  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE E GARAGEM | Físico % | 11.65% |  | 40% | 40% | 20%
|  |  | Financeiro | 8155.9475 |  | 3262.379 | 3262.379 | 1631.1895
12 |  | MURO DE CONTENÇÃO | Físico % | 20.33% |  |  |  |  | 30% | 70%
|  |  | Financeiro | 14228.0285 |  | 0 | 0 | 0 | 4268.4085 | 9959.6199
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 17.08% | 16.86% | 17.7% | 16.54% | 16.78% | 15.05%
|  |  | Financeiro | 69989.3503 | 11950.9345 | 11797.1899 | 12387.1946 | 11575.1482 | 11745.2962 | 10533.587
________________________________________ | [6 empty] | Observações:
Caio de Azevedo Nicolato Franco
Engenheiro Civl
CREA MG-212463/D
MUNICÍPIO DE RODEIRO
Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44
PABX: 32.3577-1173